## 予算
開発予算
| Human costs(Bee tribe) | Hardware Costs | Software Costs | Outsource Costs | QA Costs | Server Costs | Security Costs | Online service Costs
MS00
MS01
MS02
MS03
MS04
MS05
MS06
MS07
MS08
MS09
MS10
MS11
MS12
MS13
MS14
MS15
MS16
MS17
MS18
MS19
MS20
MS21
MS22
MS23
MS24
MS25
MS26
MS27
MS28
MS29
MS30
MS31
MS32
MS33
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Human costs(Bee tribe)：Beetribeさん内の人員のコスト
Hardware Costs ：機材(PC/PS5/XBOXなど)
Software Costs ：UE4 ミドルウェアなど
Outsource Costs ：外注さんのコスト
QA Costs ：QA使うならそのコスト
Server Costs ：サーバー使うならそのコスト
Security Costs ：セキュリティーサービスのコスト
Online service Costs ：オンラインサービスコスト
その他あれば、増やしてください。今まだわからない物は「MS**で決定」と記入してください
ただし、埋まれば埋まるほど「わかってる感」は出ると思いますし、
Beetribeが予算をどこまで理解してゲームを作っている会社なのか？がわかる内容になります。
この記入例は
MS00をメガグランツで投資いただく額として
M04以降を3か月に1度の支払いで進めたい場合の例。

## マイルストーン
◆マイルストーン
MS00
|  | Month01 | Month02 | Month03
内容
企画書/使用概要書(全要素とボリューム出し)
フロントエンド (ラフアート)
ゲーム内容 (他モードや1年分の運営予測含む)
イメージデザイン (ラフアート)
＊＊＊＊
＊＊＊＊
プロトタイプ
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
[5 empty] | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
[5 empty] | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
[5 empty] | ◆R&D | [5 empty] | ◆バーティカルスライス ・5体オンライン対戦 ・全マップ中1/10サイズ完成(残りは仮) ・ファイナルレベルのグラフィック ・基本武器/基本アイテム網羅 ・オプション画面で全調整可能(グラは仮、レイアウト/操作は完成) ・サーバー決定用調査資料 ・オンラインサービス決定用資料 ・オンライン技術資料(諸々のコスト策定可能なもの) | [5 empty] | ◆プロダクション | [11 empty] | ◆β＋基本QA＋シーズン1～2制作 | [5 empty] | closedβ | 調整・修正
フロントエンド
レイアウト/全画面遷移モック
デザイン画
アイコンサンプル
＊＊＊＊
＊＊＊＊
基本キャラクター(猿オス/猿メス)
挙動リスト(イラスト付き)
モデル
リグ
モーション
ガン挙動
ガン種類リスト(デザイン画含む)
ガン種類パラメーター設定資料
ガン吸い込み→タンク溜め→撃つ
ショットエフェクト
カメラ/エイム感度 (フロントエンド搭載まで)
マップ
ツール
オンライン
テクニカルアート
ここがメガグランツでの獲得資金で行う作業
・最新版企画書
・最終版のプロトタイプ
・コンセプトアート
を明確にどんな要素で作るか？をマイルストーン化
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出可能とする月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
ここが実勢策が始まってのマイルストーン
・まずは6か月ごとの大きなマイルストーンを置く
・その下に詳細のマイルストーン
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出する月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
現状どのレベルまでゲームの完成形が見えているか？
このゲームに必要な要素とは何か？経験済みの技術や進行なのか？などの制作経験値が見えます

## 組織図
組織図
クリエイティブディレクター
メタクリ85
BeeTribe 西村仁志
プロジェクトマネージャーA
開発コスト/期間/外注管理
| 〇〇〇〇 | テクニカルディレクター
PC240FPS/Switch60FPS
スタジオディレクター |  | 〇〇〇〇
外部メイン窓口/チーム管理/利益
BeeTribe 西村仁志
アートディレクター
ベヨネッタ
| プロジェクトマネージャーB | 島崎麻里
社内インフラ/機材/総務人事
BeeTribe高橋龍太
オペレーションマネージャー
グローバル配信/サービス/セキュリティ
〇〇〇〇
コアチームを作る、世界規模で回すには最初から最低でこのくらいで構える必要がある。
・Pがえらい、Dがえらい の1トップ制を廃止
・ディレクター陣には論破ではなくアイデアで合議できるメンバーをそろえる、他タイトルとの兼任は無し
・プロダクションマネージャーに最も経験と公平性のある人物を置く
・各ポジションに明確なゴールを置いて責任を明確に分散
・プロダクションマネージャーにはアシスタントをつけてでも
社内/社外に対ししっかり管理にコストをかけるべき
・全員が同じ情報を同じ温度感で持ち、第3者に説明でき、そのために自ら手を動かせるメンバーであること。
・スタジオディレクターはその会社の役員レベルの人
この下に
・各チーム
・各チームリード
などをぶら下げていき完成させてください。
チーム構成はお任せ
1点だけ、「リード」の人選に関しては、プレゼン能力がある人物、若しくその能力を教育してください。
プレゼン力＝表現力 人に伝える能力がまだ弱い場合、ゲームの大事な部分が現場に伝わらなくなり
大事故の原因になりかねません。
グラフィカルなリファレンスなどを探し、プレゼンなどを作り、明確に他社に伝える能力を希望します。
言語の通じず文化も違う海外の方相手をするという事はそういうことになります。
・ゴールやタイトル規模に対して、しっかり準備された組織作りができているか？
・タイトルに対し、どこまでを「開発責任」として線を引いているか？
などを確認できます。

## 人月表
人月工数
|  | MS00 |  |  | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
| 人月小計 | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
スタジオディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
プロジェクトマネージャーA | 34 |  |  | 1 | bar: MS01 to MS33
プロジェクトマネージャーB | 33 | bar: MS01 to MS33
クリエイティブディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
テクニカルディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
アートディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
オペレーションマネージャー | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
人月総計 | 247
|  |  | 人月単価 | 人数 | MS01: 合計人月; MS02: 金額(\)
100
90
85
80
75
70
65
60
55
247
組織図に合わせて、その人員がいつからいつまで業務するかの人月工数を表します ・見やすいように小計・総計を入れてください
・ここでの小計・総計はシート1の予算に自動リンクしておくと、調整時扱いやすくなります
・マイルストーンとリンクして考えてください
・リリース後のシーズン2までの概算まで出しておきたいという希望があります
どの人月単価の人が何人いるのか？を確認します。
与えられている業務に対して適材な人月単価の方が割り当てられているか？を見ます
「安すぎて能力不足」「高すぎて能力過多」を防止するイメージです。
上記を確認しつつ、求める完成品に対し、人月総額が訂正であるかどうか？などを確認するためのものです

## 物量試算
項目 | 概要 | 備考 | 個数
プレイヤー数 | プレイヤブルキャラクター数 | プレイヤー数1個で大丈夫か？ | 1
木 | 木のパターン数 | 大3・中5・小10パターン | 18
武器数 | 使用可能な武器の個数 |  | 20
アイテム数 | 使用可能なアイテムの個数 |  | 20
植物ギミック数 | インゲームに配置する植物ギミックの個数 |  | 30
虫ギミック数 | インゲームに配置する虫ギミックの個数 |  | 30
衣装数 | 商材となる衣装の個数 | 商材となるので個数は要相談 | 20
ステージ数 | プレイ可能なステージの個数 |  | 2
実績アイコン | トロフィーなら40個くらい。 Steamの実績には100個は必要です。 |  | 100
トレーディングカード | Steamで発売する場合に必要です。 |  | 10
レイド戦 | レイド戦の個数 |  | 6

## 予算概算
プロジェクト管理費 | 86400000 | プロジェクトマネージャー＋ディレクター：36カ月(3年)×85万円×2
アート | 144600000
プランナー | 195040000
モデル | 184000000
エンバイロメント | 57600000
モーション | 370400000
プログラマ | 323000000
エフェクト | 231200000
サウンド | 204800000
UI | 62000000
その他
1859040000

## Art工数試算表
|  | Art総物量 |  | 365 | 個
|  | 総合計工数(人日) |  | 3615 | 人日
|  | 総合計工数(人月) |  | 180.75 | 人月
|  | 人月単価(円) |  | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) |  | 144600000 | 円
作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
アートディレクション | 1 | 720 | 720
ルック決め用デザイン業務 | 30 | 10 | 300
キャラクターデザイン | 1 | 40 | 40
コンセプトデザイン | 5 | 40 | 200
アイテムデザイン | 20 | 10 | 200
エリア収縮演出 | 1 | 30 | 30
ギミックデザイン(植物) | 30 | 10 | 300
ギミックデザイン(虫) | 30 | 10 | 300
武器デザイン | 20 | 10 | 200
衣装デザイン | 20 | 10 | 200
UIデザイン | 201 | 5 | 1005
レイド戦ボスデザイン | 6 | 20 | 120

## Plan工数試算表
|  | Plan総物量 |  | 228 | 個
|  | 総合計工数(人日) |  | 4876 | 人日
|  | 総合計工数(人月) |  | 243.8 | 人月
|  | 人月単価(円) |  | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) |  | 195040000 | 円
作業項目 |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
PLANリード |  | PLANセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー | プレイヤー仕様作成 | 操作仕様(コントローラ、キーボード、マウス)も含む | 1 | 60 | 60
| モーションリスト作成 |  | 1 | 20 | 20
| プレイヤー調整 |  | 1 | 120 | 120
カメラ | カメラ仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| カメラパラメータ管理仕様作成 |  | 1 | 30 | 30
| カメラ調整 |  | 1 | 60 | 60
木・枝 | 木・枝ツール要件仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| 木・枝レベルデザイン |  | 18 | 10 | 180
マッチング仕様作成 | ソロマッチング仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| デュオマッチング仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| カルテットマッチング仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| クワッドマッチング仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
バトルロイヤル | ソロ仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| デュオ仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| カルテット仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| ランク仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| オンライン大会仕様作成 |  | 1 | 60 | 60
イベント対戦 | 団体戦ルール仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| 団体戦モード資料作成 |  | 1 | 20 | 20
| レイド仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| レイドボス仕様作成 |  | 6 | 30 | 180
ガーデニング | ガーデニング仕様作成 |  | 1 | 40 | 40
| ガーデニング仕様調整 |  | 1 | 40 | 40
ブロードキャスト仕様作成 |  |  | 1 | 60 | 60
スクワッド対戦仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
植物ギミック仕様作成 |  |  | 30 | 10 | 300
虫ギミック仕様作成 |  |  | 30 | 10 | 300
武器 | 武器仕様作成 |  | 20 | 10 | 200
| 武器パラメータデータ管理仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| 武器調整 |  | 20 | 20 | 400
アイテム | アイテム仕様作成 |  | 20 | 10 | 200
| アイテムパラメータデータ管理仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| アイテム調整 |  | 20 | 20 | 400
衣装仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ゲーム全体フロー作成 |  |  | 1 | 40 | 40
ステージ | ステージ仕様作成 |  | 2 | 20 | 40
| ステージレベルデザイン |  | 2 | 60 | 120
| ステージ配置調整 |  | 2 | 40 | 80
| エリア収縮仕様作成 |  | 2 | 40 | 80
ユーザーアカウント管理仕様作成 |  |  | 1 | 10 | 10
ユーザー変更パラメータ仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
エモート仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
タイトル画面仕様作成 |  |  | 1 | 10 | 10
モードセレクト画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
キャラクターエディット画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
マッチング画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
オプション画面仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
ゲーム中UI画面仕様作成 | 体力ゲージ仕様作成 |  | 1 | 3 | 3
| 弾ゲージ仕様作成 |  | 1 | 3 | 3
| ミニマップ仕様作成 |  | 1 | 10 | 10
| 武器切り替え仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
| 各種アイコン仕様作成 |  | 1 | 20 | 20
リザルト画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ロード画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
アカウント作成画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ショップ画面仕様作成 |  |  | 1 | 10 | 10
プロフィール確認画面仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ラインキング画面仕様作成 |  |  | 1 | 30 | 30
リプレイ画面仕様作成 |  |  | 1 | 30 | 30
各種エラー画面仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
実績アイコン仕様作成 |  |  | 1 | 40 | 40
トレーディングカード仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20
アイテムアイコン仕様作成 |  |  | 1 | 10 | 10
運営スケジュール作成 |  |  | 1 | 60 | 60
運営仕様作成 |  |  | 3 | 30 | 90

## Model工数試算表
| UI総物量 | 128 | 個
| 総合計工数(人日) | 4600 | 人日
| 総合計工数(人月) | 230 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 184000000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
MODELリード | MODELセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー |  | 1 | 120 | 120
武器 |  | 20 | 30 | 600
アイテム |  | 20 | 20 | 400
植物ギミック |  | 30 | 30 | 900
虫ギミック |  | 30 | 30 | 900
衣装 |  | 20 | 30 | 600
レイドボス |  | 6 | 60 | 360

## Environmentl工数試算表
| Environment総物量 | 3 | 個
| 総合計工数(人日) | 1440 | 人日
| 総合計工数(人月) | 72 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 57600000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
ENVIRONMENTリード | ENVIRONMENTセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
ステージ作成 |  | 2 | 360 | 720

## Motion工数試算表
| Motion総物量 | 1701 | 個
| 総合計工数(人日) | 9260 | 人日
| 総合計工数(人月) | 463 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 370400000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
MOTIONリード | MOTIONセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー | 1プレイヤー辺り1000モーションで計算 | 1000 | 5 | 5000
武器 | 1つの武器あたり3人日で計算 | 20 | 3 | 60
アイテム | 1つのアイテム辺り3人日で計算 | 20 | 3 | 60
植物ギミック | 1つの植物ギミックあたり7人日で計算 | 30 | 7 | 210
虫ギミック | 1つの虫ギミック辺り7人日で計算 | 30 | 7 | 210
レイドボス | 1体のレイドボスに対して100モーションを想定して計算 | 600 | 5 | 3000

## Program工数試算表
|  | Program総物量 | 332 | 個
|  | 総合計工数(人日) | 8075 | 人日
|  | 総合計工数(人月) | 403.75 | 人月
|  | 人月単価(円) | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) | 323000000 | 円
作業項目 |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
PROGRAMリード |  | PROGRAMセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
グラフィック |  | シェーダーの作成・システムの拡張など | 1 | 720 | 720
サウンドシステム構築 |  |  | 1 | 120 | 120
リソース管理 |  |  | 1 | 60 | 60
オンラインシステム作成、および管理 |  |  | 1 | 480 | 480
UEアップデート対応 |  | 6回程度を想定 | 6 | 40 | 240
プレイヤー |  |  | 1 | 720 | 720
カメラ |  |  | 1 | 120 | 120
木・枝作成ツール |  |  | 1 | 120 | 120
マッチング | マッチングシステム実装 |  | 1 | 40 | 40
| ソロマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| デュオマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| カルテットマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| クワッドマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
バトルロイヤル | システム実装 |  | 1 | 120 | 120
| ランキングシステム実装 |  | 1 | 60 | 60
| オンライン大会システム実装 |  | 1 | 120 | 120
イベント対戦 | 団体戦システム実装 |  | 1 | 120 | 120
| 団体戦ルール実装 |  | 5 | 20 | 100
| レイド戦システム実装 |  | 1 | 60 | 60
| レイドボス作成 |  | 6 | 60 | 360
ガーデニングシステム実装 |  |  | 1 | 180 | 180
ブロードキャスト |  |  | 1 | 180 | 180
スクワッド対戦 |  |  | 1 | 60 | 60
植物ギミック |  |  | 30 | 15 | 450
虫ギミック |  |  | 30 | 15 | 450
武器 | 武器システム作成 |  | 1 | 40 | 40
| 武器パラメータデータ管理システム作成 |  | 1 | 20 | 20
| 武器作成 |  | 20 | 10 | 200
アイテム | アイテムシステム作成 |  | 1 | 20 | 20
| アイテムパラメータデータ管理システム作成 |  | 1 | 20 | 20
| アイテム作成 |  | 20 | 5 | 100
衣装変更処理作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ゲームフロー遷移システム作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ステージ | ステージシステム実装 |  | 1 | 40 | 40
| ステージ管理システム実装 |  | 1 | 60 | 60
| エリア収縮システム実装 |  | 1 | 60 | 60
ユーザーアカウント管理システム実装 |  |  | 1 | 60 | 60
ユーザー変更パラメータ管理システム実装 |  |  | 1 | 40 | 40
エモート組み込み |  |  | 20 | 3 | 60
タイトル画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
モードセレクト画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
キャラクターエディット画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
マッチング画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
オプション画面実装 |  |  | 1 | 60 | 60
UIシステム実装 |  |  | 1 | 120 | 120
ゲーム中UI画面実装 | 体力ゲージ実装 |  | 1 | 5 | 5
| 弾ゲージ実装 |  | 1 | 5 | 5
| ミニマップ実装 |  | 1 | 40 | 40
| 武器切り替え実装 |  | 1 | 30 | 30
| 各種アイコン実装 |  | 10 | 5 | 50
リザルト画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ロード画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
アカウント作成画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ショップ画面実装 |  |  | 1 | 60 | 60
プロフィール確認画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ラインキング画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
リプレイ画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
各種エラー画面実装 |  |  | 20 | 2 | 40
実績アイコン実装 |  |  | 100 | 0.25 | 25
トレーディングカード実装 |  |  | 10 | 2 | 20
DLCシステム実装 |  |  | 1 | 60 | 60
Steam対応 |  | Steamのレギュレーション対応など | 1 | 120 | 120
マルチプラットフォーム対応 |  | 各プラットフォームごとのアセット管理環境の構築 | 1 | 80 | 80
処理最適化対応 |  |  | 1 | 360 | 360
物理演算系フィジックス対応 |  | IK、Clothシミュレーションなどのシステム作成 | 1 | 180 | 180
ローカライズ対応 |  |  | 1 | 120 | 120

## Effect工数試算表
| Effect総物量 | 1701 | 個
| 総合計工数(人日) | 5780 | 人日
| 総合計工数(人月) | 289 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 231200000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
EFFECTリード | EFFECTセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー |  | 1000 | 3 | 3000
武器 |  | 20 | 5 | 100
アイテム |  | 20 | 2 | 40
植物ギミック |  | 30 | 2 | 60
虫ギミック |  | 30 | 2 | 60
レイドボス |  | 600 | 3 | 1800

## Sound工数試算表
| Sound総物量 | 1821 | 個
| 総合計工数(人日) | 5120 | 人日
| 総合計工数(人月) | 256 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 204800000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
SOUNDリード | SOUNDセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー |  | 1000 | 2 | 2000
武器 |  | 20 | 2 | 40
アイテム |  | 20 | 2 | 40
植物ギミック |  | 30 | 2 | 60
虫ギミック |  | 30 | 2 | 60
レイドボス |  | 600 | 2 | 1200
環境音 |  | 100 | 2 | 200
BGM |  | 20 | 40 | 800

## UI工数試算表
|  | UI総物量 | 201 | 個
|  | 総合計工数(人日) | 1550 | 人日
|  | 総合計工数(人月) | 77.5 | 人月
|  | 人月単価(円) | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) | 62000000 | 円
UI画面項目 |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
UIリード |  | UIセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
タイトル画面 |  | ゲーム起動直後に表示されるタイトル画面 | 1 | 20 | 20
モードセレクト画面 |  | どのゲームを遊ぶのか選択する画面 | 1 | 30 | 30
キャラクターエディット画面 |  | 衣装やエモートを選択する画面。 キャラクターの変更もできるのであればこの画面で行う | 1 | 30 | 30
マッチング画面 |  | オンラインでのマッチング画面。 もしかすると部屋を設けてUIは不要かもしれません。 | 1 | 30 | 30
オプション画面 |  | 操作変更や画質変更、操作の感度などを設定する画面 | 1 | 40 | 40
ゲーム中UI画面 | 体力ゲージ | 残り体力を確認するゲージ | 1 | 10 | 10
| 弾ゲージ | 残段数を確認するゲージ | 1 | 10 | 10
| ミニマップ | 自分の周りの地形を確認するマップ画面 | 1 | 40 | 40
| 武器切り替え | 武器を切り替える仕組み | 1 | 20 | 20
| 武器アイコン | 武器切り替えに表示される武器アイコン | 20 | 3 | 60
| 各種アイコン | キル数、時間表示などのアイコン | 10 | 3 | 30
リザルト画面 |  | インゲームで勝利、もしくは敗北した際の画面 | 1 | 20 | 20
ロード画面 |  | ロード中に表示する画面 | 5 | 10 | 50
アカウント作成画面 |  | 初めてゲームを開始する際にアカウントを作成する画面 | 1 | 30 | 30
ショップ画面 |  | 商材を購入する際の画面 | 1 | 40 | 40
プロフィール確認画面 |  | 自分のアカウントのプロフィールを確認、編集する画面 | 1 | 30 | 30
ラインキング画面 |  | ランキングを確認する画面 | 1 | 30 | 30
リプレイ画面 |  | 自分のプレイ動画をリプレイで見る画面 | 1 | 20 | 20
各種エラー画面 |  | 通信切れやセーブ失敗などに関するエラー画面 | 20 | 5 | 100
実績アイコン |  | PS4のトロフィー、Steamの実績などのアイコン | 100 | 1 | 100
トレーディングカード |  | Steamのトレーディングカード | 10 | 5 | 50
アイテムアイコン |  | ゲーム中に表示するアイテムのアイコン | 20 | 2 | 40

## その他工数試算表
| Sound総物量 | 10000000 | 個
| 総合計工数(人日) | 0 | 人日
| 総合計工数(人月) | 0 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 0 | 円
作業項目 | 作業概要 | 金額(円)
機材 |  | 10000000
QAコスト
DCCライセンス料
UEライセンス料
バージョン管理ツールライセンス料
Slackライセンス料
サーバー管理費
セキュリティツール
サウンドミドルウェアライセンス料 | CRIの場合、F2P販売ではタイトルの月間売上に応じて月額許諾料が変化する様です。