## 予算
開発予算
| Human costs(Bee tribe) | Hardware Costs | Software Costs | Outsource Costs | QA Costs | Server Costs | Security Costs | Online service Costs
MS00 | 40800000
MS01
MS02
MS03 | 103700000 | 4000000 | 34000000
MS04
MS05
MS06 | 153300000 | 4000000
MS07
MS08
MS09 | 179700000 | 4000000
MS10
MS11
MS12 | 214100000 | 4000000
MS13
MS14
MS15 | 245300000 | 4000000
MS16
MS17
MS18 | 274900000 |  |  |  |  | 200000000 | 2000000
MS19
MS20
MS21 | 280500000
MS22
MS23
MS24 | 252500000 |  | 80000000 |  | 50000000
MS25
MS26
MS27 | 190900000
MS28
MS29
MS30 | 150900000
MS31
MS32
MS33 | 130900000
TOTAL | 2217500000 | 20000000 | 114000000 | 0 | 50000000 | 200000000 | 2000000 | 0 | 2603500000
Human costs(Bee tribe)：Beetribeさん内の人員のコスト
Hardware Costs ：機材(PC/PS5/XBOXなど)
Software Costs ：UE4 ミドルウェアなど
Outsource Costs ：外注さんのコスト
QA Costs ：QA使うならそのコスト
Server Costs ：サーバー使うならそのコスト
Security Costs ：セキュリティーサービスのコスト
Online service Costs ：オンラインサービスコスト
その他あれば、増やしてください。今まだわからない物は「MS**で決定」と記入してください
ただし、埋まれば埋まるほど「わかってる感」は出ると思いますし、
Beetribeが予算をどこまで理解してゲームを作っている会社なのか？がわかる内容になります。
この記入例は
MS00をメガグランツで投資いただく額として
M04以降を3か月に1度の支払いで進めたい場合の例。

## 組織図
組織図
クリエイティブディレクター
メタクリ85
BeeTribe 西村仁志
プロジェクトマネージャーA
開発コスト/期間/外注管理
| 〇〇〇〇 | テクニカルディレクター
PC240FPS/Switch60FPS
スタジオディレクター |  | 〇〇〇〇
外部メイン窓口/チーム管理/利益
BeeTribe 西村仁志
アートディレクター
ベヨネッタ
| プロジェクトマネージャーB | 島崎麻里
社内インフラ/機材/総務人事
BeeTribe高橋龍太
オペレーションマネージャー
グローバル配信/サービス/セキュリティ
〇〇〇〇
コアチームを作る、世界規模で回すには最初から最低でこのくらいで構える必要がある。
・Pがえらい、Dがえらい の1トップ制を廃止
・ディレクター陣には論破ではなくアイデアで合議できるメンバーをそろえる、他タイトルとの兼任は無し
・プロダクションマネージャーに最も経験と公平性のある人物を置く
・各ポジションに明確なゴールを置いて責任を明確に分散
・プロダクションマネージャーにはアシスタントをつけてでも
社内/社外に対ししっかり管理にコストをかけるべき
・全員が同じ情報を同じ温度感で持ち、第3者に説明でき、そのために自ら手を動かせるメンバーであること。
・スタジオディレクターはその会社の役員レベルの人
この下に
・各チーム
・各チームリード
などをぶら下げていき完成させてください。
チーム構成はお任せ
1点だけ、「リード」の人選に関しては、プレゼン能力がある人物、若しくその能力を教育してください。
プレゼン力＝表現力 人に伝える能力がまだ弱い場合、ゲームの大事な部分が現場に伝わらなくなり
大事故の原因になりかねません。
グラフィカルなリファレンスなどを探し、プレゼンなどを作り、明確に他社に伝える能力を希望します。
言語の通じず文化も違う海外の方相手をするという事はそういうことになります。
・ゴールやタイトル規模に対して、しっかり準備された組織作りができているか？
・タイトルに対し、どこまでを「開発責任」として線を引いているか？
などを確認できます。

## 人月表
人月工数
|  | MS00 |  |  | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
| 人月小計 | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
スタジオディレクター | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プロジェクトマネージャーA | 34 | bar: Month01 to MS33 Month36
プロジェクトマネージャーB | 33 | bar: Month01 to MS33 Month36
クリエイティブディレクター | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
テクニカルディレクター | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
アートディレクター | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
オペレーションマネージャー | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
アートデザイナー - A | 34 | bar: Month01 to MS31 Month34
アートデザイナー - B | 34 | bar: Month01 to MS31 Month34
アイテムデザイナー | 22 | bar: MS03 Month06 to MS24 Month27
ギミックデザイナー - A | 28 | bar: MS04 Month07 to MS31 Month34
ギミックデザイナー - B | 28 | bar: MS04 Month07 to MS31 Month34
武器デザイナー | 23 | bar: MS02 Month05 to MS24 Month27
UIデザイナー - A | 19 | bar: MS06 Month09 to MS24 Month27
UIデザイナー - B | 16 | bar: MS09 Month12 to MS24 Month27
レイドボスデザイナー - A | 8 | bar: MS09 Month12 to MS16 Month19
レイドボスデザイナー - B | 6 | bar: MS11 Month14 to MS16 Month19
プランナーリード | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プランナー - A | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プランナー - B | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プランナー - C | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プランナー - D | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プランナー - E | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プランナー - F | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プランナー - G | 31 | bar: MS01 Month04 to MS31 Month34
プランナー - H | 15 | bar: MS01 Month04 to MS15 Month18
エンバイロメント リード | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
エンバイロメント - A | 21 | bar: MS13 Month16 to MS33 Month36
エンバイロメント - B | 21 | bar: MS13 Month16 to MS33 Month36
エンバイロメント - C | 21 | bar: MS13 Month16 to MS33 Month36
モデラーリード | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
モデラー - A | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
モデラー - B | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
モデラー - C | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
モデラー - D | 27 | bar: MS06 Month09 to MS32 Month36
モデラー - E | 19 | bar: MS06 Month09 to MS24 Month27
モデラー - F | 9 | bar: MS12 Month15 to MS20 Month23
モデラー - G | 9 | bar: MS12 Month15 to MS20 Month23
モデラー - H | 9 | bar: MS12 Month15 to MS20 Month23
モデラー - I | 15 | bar: MS06 Month09 to MS20 Month23
モデラー - J | 15 | bar: MS06 Month09 to MS20 Month23
モデラー - K | 8 | bar: MS15 Month18 to MS22 Month25
モデラー - L | 8 | bar: MS15 Month18 to MS22 Month25
モデラー - M | 15 | bar: MS07 Month10 to MS21 Month24
モデラー - N | 15 | bar: MS07 Month10 to MS21 Month24
モデラー - O | 14 | bar: MS07 Month10 to MS20 Month23
モデラー - P | 9 | bar: MS10 Month13 to MS18 Month21
モデラー - Q | 12 | bar: MS10 Month13 to MS21 Month24
モデラー - R | 12 | bar: MS10 Month13 to MS21 Month24
モデラー - S | 3 | bar: MS19 Month22 to MS21 Month24
モデラー - T | 3 | bar: MS19 Month22 to MS21 Month24
モーションリード - ① | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
モーションリード - ② | 31 | bar: MS03 Month06 to MS33 Month36
モーション - A | 30 | bar: MS01 Month04 to MS30 Month33
モーション - B | 28 | bar: MS01 Month04 to MS28 Month31
モーション - C | 28 | bar: MS01 Month04 to MS28 Month31
モーション - D | 26 | bar: MS01 Month04 to MS26 Month29
モーション - E | 24 | bar: MS03 Month06 to MS26 Month29
モーション - F | 24 | bar: MS03 Month06 to MS26 Month29
モーション - G | 24 | bar: MS03 Month06 to MS26 Month29
モーション - H | 24 | bar: MS03 Month06 to MS26 Month29
モーション - I | 24 | bar: MS03 Month06 to MS26 Month29
モーション - J | 16 | bar: MS11 Month14 to MS26 Month29
モーション - K | 16 | bar: MS11 Month14 to MS26 Month29
モーション - L | 17 | bar: MS10 Month13 to MS26 Month29
モーション - M | 17 | bar: MS10 Month13 to MS26 Month29
モーション - N | 17 | bar: MS10 Month13 to MS26 Month29
モーション - O | 17 | bar: MS10 Month13 to MS26 Month29
モーション - P | 16 | bar: MS11 Month14 to MS26 Month29
モーション - Q | 15 | bar: MS12 Month15 to MS26 Month29
モーション - R | 14 | bar: MS12 Month15 to MS25 Month28
モーション - S | 14 | bar: MS12 Month15 to MS25 Month28
モーション - T | 10 | bar: MS16 Month19 to MS25 Month28
モーション - U | 10 | bar: MS16 Month19 to MS25 Month28
モーション - V | 9 | bar: MS16 Month19 to MS24 Month27
モーション - W | 9 | bar: MS16 Month19 to MS24 Month27
モーション - X | 9 | bar: MS16 Month19 to MS24 Month27
モーション - Y | 8 | bar: MS16 Month19 to MS23 Month26
プログラムリード | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
グラフィックプログラマ | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
ネットワークプログラマ | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
プログラマ - A | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プログラマ - B | 36 | bar: Month01 to MS33 Month36
プログラマ - C | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プログラマ - D | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プログラマ - E | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
プログラマ - F | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
プログラマ - G | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
プログラマ - H | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
プログラマ - I | 27 | bar: MS07 Month10 to MS33 Month36
プログラマ - J | 27 | bar: MS07 Month10 to MS33 Month36
プログラマ - K | 15 | bar: MS19 Month22 to MS33 Month36
エフェクトリード | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
エフェクト - A | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
エフェクト - B | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
エフェクト - C | 32 | bar: MS01 Month04 to MS32 Month36
エフェクト - D | 32 | bar: MS01 Month04 to MS32 Month36
エフェクト - E | 31 | bar: MS01 Month04 to MS31 Month34
エフェクト - F | 20 | bar: MS09 Month12 to MS28 Month31
エフェクト - G | 20 | bar: MS14 Month17 to MS33 Month36
エフェクト - H | 14 | bar: MS14 Month17 to MS27 Month30
エフェクト - I | 14 | bar: MS14 Month17 to MS27 Month30
エフェクト - J | 11 | bar: MS14 Month17 to MS24 Month27
エフェクト - K | 11 | bar: MS14 Month17 to MS24 Month27
エフェクト - L | 8 | bar: MS17 Month20 to MS24 Month27
エフェクト - M | 8 | bar: MS17 Month20 to MS24 Month27
エフェクト - N | 8 | bar: MS17 Month20 to MS24 Month27
エフェクト - O | 8 | bar: MS17 Month20 to MS24 Month27
エフェクト - P | 8 | bar: MS17 Month20 to MS24 Month27
サウンドリード | 31 | bar: MS03 Month06 to MS33 Month36
サウンド - A | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
サウンド - B | 29 | bar: MS04 Month07 to MS32 Month36
サウンド - C | 22 | bar: MS11 Month14 to MS32 Month36
サウンド - D | 17 | bar: MS15 Month18 to MS31 Month34
サウンド - E | 10 | bar: MS18 Month21 to MS27 Month30
サウンド - F | 10 | bar: MS18 Month21 to MS27 Month30
サウンド BGM - I | 20 | bar: MS05 Month08 to MS24 Month27
サウンド BGM - J | 20 | bar: MS05 Month08 to MS24 Month27
UIリード | 33 | bar: MS01 Month04 to MS33 Month36
UI - A | 30 | bar: MS04 Month07 to MS33 Month36
UI - B | 27 | bar: MS07 Month10 to MS33 Month36
UI - C | 18 | bar: MS16 Month19 to MS33 Month36
0
0
0
人月総計 | 2741 | 16 | 16 | 17 | 39 | 40 | 48 | 60 | 62 | 67 | 73 | 73 | 76 | 83 | 88 | 94 | 97 | 102 | 105 | 111 | 114 | 116 | 118 | 118 | 112 | 106 | 104 | 103 | 86 | 82 | 68 | 64 | 61 | 61 | 60 | 53 | 48
|  |  | 人月単価 | 人数 | 合計人月 | 金額(\)
100
|  |  | 90 | 7 | 247 | 222300000
85
|  |  | 80 | 115 | 2494 | 1995200000
75
70
65
60
55
[5 empty] | 2741 | 2217500000
どの人月単価の人が何人いるのか？を確認します。
与えられている業務に対して適材な人月単価の方が割り当てられているか？を見ます
「安すぎて能力不足」「高すぎて能力過多」を防止するイメージです。
上記を確認しつつ、求める完成品に対し、人月総額が訂正であるかどうか？などを確認するためのものです

## マイルストーン
◆マイルストーン
MS00
|  | Month01 | Month02 | Month03
内容
企画書/使用概要書(全要素とボリューム出し) |  | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様 | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様 | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様
| ゲーム内容 (他モードや1年分の運営予測含む) | 運営スケジュール草案 | 運営スケジュール草案 | 運営スケジュール草案
| イメージデザイン (ラフアート) | プレイヤー猿オスデザインラフアート | プレイヤー猿オスデザインラフアート | プレイヤー猿オスデザインラフアート
| イメージデザイン(コンセプトアート) | コンセプトラフアート | コンセプトラフアート | コンセプトラフアート
| プレイヤーラフモデル作成 |  | 等身確認用ラフモデル作成 | 等身確認用ラフモデル作成
プロトタイプ |  | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装 | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装 | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装
| 開発環境構築 | バージョン管理システム構築 | ・PC版でのパッケージ環境構築 ・PS4版でのパッケージ環境構築 | ・PC版でのパッケージ環境構築 ・PS4版でのパッケージ環境構築
| モーション | ・プレイヤー待機モーション ・プレイヤー歩きモーション ・プレイヤー走りモーション ・プレイヤー構えモーション(両手銃１種) | ・プレイヤーぶら下がりモーション ・プレイヤー木登りモーション ・プレイヤージャンプモーション ・プレイヤー構えモーション(片手銃１種) | ・プレイヤー待機モーション ・プレイヤー歩きモーション ・プレイヤー走りモーション ・プレイヤーぶら下がりモーション ・プレイヤー木登りモーション ・プレイヤージャンプモーション ・プレイヤー構えモーション(両手銃１種) ・プレイヤー構えモーション(片手銃１種)
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
[5 empty] | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
[5 empty] | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
[5 empty] | ◆R&D | [14 empty] | ◆バーティカルスライス ・5体オンライン対戦 ・全マップ中1/10サイズ完成(残りは仮) ・ファイナルレベルのグラフィック ・基本武器/基本アイテム網羅 ・オプション画面で全調整可能(グラは仮、レイアウト/操作は完成) ・サーバー決定用調査資料 ・オンラインサービス決定用資料 ・オンライン技術資料(諸々のコスト策定可能なもの) |  | ◆プロダクション | [6 empty] | ◆β＋基本QA＋シーズン1～2制作 | [5 empty] | closedβ | 調整・修正
|  |  | フロントエンド |  | MS02 Month05: ・モチベーションフロー完成; MS04 Month07: ・運営スケジュール完成; MS06 Month09: ・リリース時及びDLC３回分の衣装資料完成 (全２０種想定)
|  |  |  | レイアウト/全画面遷移モック | MS01 Month04: ・ゲーム遷移フロー資料作成完了; MS05 Month08: ・デバッグ文字による遷移モック作成完了; MS10 Month13: ・タイトル画面実装完了; MS12 Month15: ・ロビー画面実装完了; MS15 Month18: ・ロッカー画面実装完了 ・プレイヤー衣装替え実装完了; MS17 Month20: ・オプション画面実装完了 ・プロフィール画面実装完了; MS19 Month22: ・アカウント作成画面実装完了; MS20 Month23: ・チャレンジ選択画面実装完了; MS21 Month24: ・イベント選択画面実装完了; MS22 Month25: ・ロード画面実装完了; MS24 Month27: ・アイテムショップ画面実装完了 ・マッチング画面実装完了 ・バトルパス購入画面実装完了; MS27 Month30: ・ストア画面実装完了 (UI画面全種実装完了)
|  |  |  | キャラクターデザイン画 | MS01 Month04: ・プレイヤー猿オスラフアート完成; MS02 Month05: ・プレイヤー猿オスアート完成; MS05 Month08: ・プレイヤー猿メスラフアート完成; MS06 Month09: ・プレイヤー猿メスアート完成; MS09 Month12: ・衣装デザイン１種目完成 ・衣装デザイン２種目完成; MS10 Month13: ・衣装デザイン3種目完成 ・衣装デザイン4種目完成; MS11 Month14: ・衣装デザイン5種目完成 ・衣装デザイン6種目完成 ・レイドボスデザイン1種目完成; MS12 Month15: ・衣装デザイン7種目完成 ・衣装デザイン8種目完成; MS13 Month16: ・衣装デザイン9種目完成 ・衣装デザイン10種目完成 ・レイドボスデザイン2種目完成 ・レイドボスデザイン3種目完成; MS14 Month17: ・衣装デザイン11種目完成 ・衣装デザイン12種目完成; MS15 Month18: ・衣装デザイン13種目完成 ・衣装デザイン14種目完成 ・レイドボスデザイン4種目完成 ・レイドボスデザイン5種目完成; MS16 Month19: ・衣装デザイン１5種目完成 ・衣装デザイン16種目完成; MS17 Month20: ・アイテムデザイン全種完成 ・衣装デザイン１7種目完成 ・衣装デザイン18種目完成 ・レイドボスデザイン6種目完成 (レイドボスデザイン全種完成); MS18 Month21: ・衣装デザイン１9種目完成 ・衣装デザイン20種目完成 (衣装デザイン全種完成)
|  |  |  | コンセプトアート | MS02 Month05: エリア収縮演出デザイン画完成; MS05 Month08: ・虫ギミック１種目デザイン完成 ・虫ギミック2種目デザイン完成 ・植物ギミック１種目デザイン完成 ・植物ギミック2種目デザイン完成; MS06 Month09: ・虫ギミック3種目デザイン完成 ・虫ギミック4種目デザイン完成 ・植物ギミック3種目デザイン完成 ・植物ギミック4種目デザイン完成; MS07 Month10: ・虫ギミック5種目デザイン完成 ・虫ギミック6種目デザイン完成 ・植物ギミック5種目デザイン完成 ・植物ギミック6種目デザイン完成; MS08 Month11: ・虫ギミック7種目デザイン完成 ・虫ギミック8種目デザイン完成 ・植物ギミック7種目デザイン完成 ・植物ギミック8種目デザイン完成; MS09 Month12: ・虫ギミック9種目デザイン完成 ・虫ギミック10種目デザイン完成 ・植物ギミック9種目デザイン完成 ・植物ギミック10種目デザイン完成; MS10 Month13: ・コンセプトアート全種完成 ・虫ギミック１1種目デザイン完成 ・虫ギミック12種目デザイン完成 ・植物ギミック１1種目デザイン完成 ・植物ギミック12種目デザイン完成; MS11 Month14: ・虫ギミック１3種目デザイン完成 ・虫ギミック14種目デザイン完成 ・植物ギミック13種目デザイン完成 ・植物ギミック14種目デザイン完成; MS12 Month15: ・虫ギミック15種目デザイン完成 ・虫ギミック16種目デザイン完成 ・植物ギミック15種目デザイン完成 ・植物ギミック16種目デザイン完成; MS13 Month16: ・虫ギミック１7種目デザイン完成 ・虫ギミック18種目デザイン完成 ・植物ギミック17種目デザイン完成 ・植物ギミック18種目デザイン完成; MS14 Month17: ・虫ギミック19種目デザイン完成 ・虫ギミック20種目デザイン完成 ・植物ギミック１9種目デザイン完成 ・植物ギミック20種目デザイン完成; MS15 Month18: ・虫ギミック2１種目デザイン完成 ・虫ギミック22種目デザイン完成 ・植物ギミック2１種目デザイン完成 ・植物ギミック22種目デザイン完成; MS16 Month19: ・虫ギミック23種目デザイン完成 ・虫ギミック24種目デザイン完成 ・植物ギミック23種目デザイン完成 ・植物ギミック24種目デザイン完成; MS17 Month20: ・虫ギミック25種目デザイン完成 ・虫ギミック26種目デザイン完成 ・植物ギミック25種目デザイン完成 ・植物ギミック26種目デザイン完成; MS18 Month21: ・虫ギミック27種目デザイン完成 ・虫ギミック28種目デザイン完成 ・植物ギミック27種目デザイン完成 ・植物ギミック28種目デザイン完成; MS19 Month22: ・虫ギミック29種目デザイン完成 ・虫ギミック30種目デザイン完成 (虫ギミックデザイン全種完成) ・植物ギミック29種目デザイン完成 ・植物ギミック30種目デザイン完成 (植物ギミック全種デザイン完成)
|  |  |  | アイテムデザイン | MS05 Month08: ・アイテム１種目デザイン完成 ・アイテム２種目デザイン完成; MS06 Month09: ・アイテム3種目デザイン完成 ・アイテム4種目デザイン完成; MS07 Month10: ・アイテム5種目デザイン完成 ・アイテム6種目デザイン完成; MS08 Month11: ・アイテム7種目デザイン完成 ・アイテム8種目デザイン完成; MS09 Month12: ・アイテム9種目デザイン完成 ・アイテム10種目デザイン完成; MS10 Month13: ・アイテム１1種目デザイン完成 ・アイテム1２種目デザイン完成; MS11 Month14: ・アイテム１3種目デザイン完成 ・アイテム14種目デザイン完成 ・アイテム１5種目デザイン完成 ・アイテム16種目デザイン完成; MS12 Month15: ・アイテム１7種目デザイン完成 ・アイテム18種目デザイン完成 ・アイテム１9種目デザイン完成 ・アイテム２0種目デザイン完成; MS13 Month16: ・アイテム21種目デザイン完成 ・アイテム２2種目デザイン完成 ・アイテム23種目デザイン完成 ・アイテム２4種目デザイン完成; MS14 Month17: ・アイテム25種目デザイン完成 ・アイテム26種目デザイン完成 ・アイテム27種目デザイン完成 ・アイテム28種目デザイン完成; MS15 Month18: ・アイテム29種目デザイン完成 ・アイテム30種目デザイン完成 ・アイテム3１種目デザイン完成 ・アイテム3２種目デザイン完成; MS16 Month19: ・アイテム33種目デザイン完成 ・アイテム34種目デザイン完成 ・アイテム35種目デザイン完成 ・アイテム36種目デザイン完成; MS17 Month20: ・アイテム37種目デザイン完成 ・アイテム38種目デザイン完成 ・アイテム39種目デザイン完成 ・アイテム40種目デザイン完成 (アイテムデザイン全種完成)
|  |  |  | UIデザイン | MS08 Month11: ・タイトル画面デザイン ・ロビー画面デザイン ・ロッカー画面デザイン; MS10 Month13: ・オプション画面デザイン; MS12 Month15: ・インゲームUIデザイン; MS13 Month16: ・プロフィール画面デザイン; MS14 Month17: ・アカウント作成画面デザイン; MS18 Month21: ・イベント選択画面デザイン ・リザルト画面デザイン ・ロード画面デザイン; MS19 Month22: ・マッチング画面デザイン ・チャレンジ画面デザイン; MS20 Month23: ・イベント選択画面デザイン ・アイテムショップ画面デザイン; MS21 Month24: ・ストア画面デザイン ・ランキング画面デザイン ・バトルパス画面デザイン (UI画面デザイン全種完成)
|  |  |  | アイコンサンプル | MS10 Month13: ・アイテムアイコン1～4種完成; MS11 Month14: ・アイテムアイコン5～8種完成; MS12 Month15: ・アイテムアイコン9～12種完成; MS13 Month16: ・アイテムアイコン13～16種完成; MS14 Month17: ・アイテムアイコン17～20種完成; MS15 Month18: ・アイテムアイコン21～24種完成; MS16 Month19: ・アイテムアイコン25～28種完成; MS17 Month20: ・アイテムアイコン29～32種完成; MS18 Month21: ・アイテムアイコン33～36種完成 ・実績アイコン1～8種完成; MS19 Month22: ・アイテムアイコン37～40種完成 (アイテムアイコン全種完成) ・トレーディングカード1種目完成 ・トレーディングカード2種目完成 ・実績アイコン9～16種完成; MS20 Month23: ・トレーディングカード3種目完成 ・トレーディングカード4種目完成 ・実績アイコン17～24種完成; MS21 Month24: ・トレーディングカード5種目完成 ・トレーディングカード6種目完成 ・実績アイコン25～32種完成; MS22 Month25: ・トレーディングカード7種目完成 ・トレーディングカード8種目完成 ・実績アイコン33～52種完成; MS23 Month26: ・トレーディングカード9種目完成 ・トレーディングカード10種目完成 ・トレーディングカード11種目完成 ・トレーディングカード12種目完成 ・実績アイコン53～68種完成; MS24 Month27: ・トレーディングカード13種目完成 ・トレーディングカード14種目完成 ・トレーディングカード15種目完成 ・トレーディングカード16種目完成 ・実績アイコン69～84種完成; MS25 Month28: ・トレーディングカード17種目完成 ・トレーディングカード18種目完成 ・トレーディングカード19種目完成 ・トレーディングカード20種目完成 (トレーディングカードデザイン全種完成) ・実績アイコン69～84種完成 (実績アイコン全種デザイン完成)
＊＊＊＊
＊＊＊＊
基本キャラクター(猿オス/猿メス)
挙動リスト(イラスト付き)
|  |  |  | モデル | MS04 Month07: ・プレイヤー猿オスラフモデル完成; MS07 Month10: ・プレイヤー猿オスモデル完成 ・プレイヤー猿メスラフモデル完成; MS10 Month13: ・プレイヤー猿メスモデル完成
|  |  |  | リグ | MS01 Month04: ・プレイヤー猿オスリグ作成; MS08 Month11: ・プレイヤー猿メスリグ作成
|  |  |  | 衣装モデル | MS12 Month15: ・衣装1種目モデリング完成 ・衣装2種目モデリング完成; MS13 Month16: ・衣装3種目モデリング完成 ・衣装4種目モデリング完成; MS15 Month18: ・衣装5種目モデリング完成 ・衣装6種目モデリング完成; MS16 Month19: ・衣装7種目モデリング完成 ・衣装8種目モデリング完成; MS18 Month21: ・衣装9種目モデリング完成 ・衣装10種目モデリング完成; MS19 Month22: ・衣装11種目モデリング完成 ・衣装12種目モデリング完成; MS21 Month24: ・衣装13種目モデリング完成 ・衣装14種目モデリング完成 ・衣装15種目モデリング完成 ・衣装16種目モデリング完成; MS22 Month25: ・衣装17種目モデリング完成 ・衣装18種目モデリング完成 ・衣装19種目モデリング完成 ・衣装20種目モデリング完成 (衣装モデリング全種完成)
モーション
ガン挙動
|  |  |  | ガン種類リスト(デザイン画含む) | MS01 Month04: ・全武器リスト作成; MS02 Month05: ・武器1種目仕様作成 ・武器2種目仕様作成; MS03 Month06: ・武器１種目デザイン完成 ・武器２種目デザイン完成 ・武器3種目仕様作成 ・武器4種目仕様作成; MS04 Month07: ・武器3種目デザイン完成 ・武器4種目デザイン完成 ・武器5種目仕様作成 ・武器6種目仕様作成; MS05 Month08: ・武器5種目デザイン完成 ・武器6種目デザイン完成 ・武器7種目仕様作成 ・武器8種目仕様作成; MS06 Month09: ・武器7種目デザイン完成 ・武器8種目デザイン完成 ・武器9種目仕様作成 ・武器10種目仕様作成; MS07 Month10: ・武器9種目デザイン完成 ・武器10種目デザイン完成 ・武器11種目仕様作成 ・武器12種目仕様作成; MS08 Month11: ・武器11種目デザイン完成 ・武器12種目デザイン完成 ・武器13種目仕様作成 ・武器14種目仕様作成; MS09 Month12: ・武器13種目デザイン完成 ・武器14種目デザイン完成 ・武器15種目仕様作成 ・武器16種目仕様作成; MS10 Month13: ・武器15種目デザイン完成 ・武器16種目デザイン完成 ・武器17種目仕様作成 ・武器18種目仕様作成; MS11 Month14: ・武器17種目デザイン完成 ・武器18種目デザイン完成 ・武器19種目仕様作成 ・武器20種目仕様作成; MS12 Month15: ・武器19種目デザイン完成 ・武器20種目デザイン完成 ・武器21種目仕様作成 ・武器22種目仕様作成; MS13 Month16: ・武器21種目デザイン完成 ・武器22種目デザイン完成 ・武器22種目仕様作成 ・武器23種目仕様作成; MS14 Month17: ・武器23種目デザイン完成 ・武器24種目デザイン完成 ・武器24種目仕様作成 ・武器25種目仕様作成; MS15 Month18: ・武器25種目デザイン完成 ・武器26種目デザイン完成 ・武器27種目仕様作成 ・武器28種目仕様作成; MS16 Month19: ・武器27種目デザイン完成 ・武器28種目デザイン完成 ・武器29種目仕様作成 ・武器30種目仕様作成 (武器仕様全種完成); MS17 Month20: ・武器29種目デザイン完成 ・武器30種目デザイン完成 (武器デザイン全種完成)
|  |  |  | モデル | MS06 Month09: ・武器1種目モデリング完成 ・武器2種目モデリング完成; MS07 Month10: ・武器3種目モデリング完成 ・武器4種目モデリング完成; MS09 Month12: ・武器5種目モデリング完成 ・武器6種目モデリング完成; MS10 Month13: ・武器7種目モデリング完成 ・武器8種目モデリング完成; MS12 Month15: ・武器9種目モデリング完成 ・武器10種目モデリング完成; MS13 Month16: ・武器11種目モデリング完成 ・武器12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・武器13種目モデリング完成 ・武器14種目モデリング完成; MS16 Month19: ・武器15種目モデリング完成 ・武器16種目モデリング完成; MS18 Month21: ・武器17種目モデリング完成 ・武器18種目モデリング完成; MS19 Month22: ・武器19種目モデリング完成 ・武器20種目モデリング完成 ・武器21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・武器22種目モデリング完成; MS21 Month24: ・武器23種目モデリング完成 ・武器24種目モデリング完成; MS22 Month25: ・武器25種目モデリング完成 ・武器26種目モデリング完成 ・武器27種目モデリング完成 ・武器28種目モデリング完成 ・武器29種目モデリング完成 ・武器30種目モデリング完成 (武器モデリング全種完成)
|  |  |  | ガン吸い込み→タンク溜め→撃つ | MS07 Month10: ・武器1種目モーション作成 ・武器2種目モーション作成; MS08 Month11: ・武器3種目モーション作成 ・武器4種目モーション作成 ・武器1種目アクション実装 ・武器2種目アクション実装; MS09 Month12: ・武器3種目アクション実装 ・武器4種目アクション実装; MS10 Month13: ・武器5種目モーション作成 ・武器6種目モーション作成; MS11 Month14: ・武器7種目モーション作成 ・武器8種目モーション作成 ・武器5種目アクション実装 ・武器6種目アクション実装; MS12 Month15: ・武器7種目アクション実装 ・武器8種目アクション実装; MS13 Month16: ・武器9種目モーション作成 ・武器10種目モーション作成; MS14 Month17: ・武器11種目モーション作成 ・武器12種目モーション作成 ・武器9種目アクション実装 ・武器10種目アクション実装; MS15 Month18: ・武器11種目アクション実装 ・武器12種目アクション実装; MS16 Month19: ・武器13種目モーション作成 ・武器14種目モーション作成; MS17 Month20: ・武器15種目モーション作成 ・武器16種目モーション作成 ・武器13種目アクション実装 ・武器14種目アクション実装; MS18 Month21: ・武器15種目アクション実装 ・武器16種目アクション実装; MS19 Month22: ・武器17種目モーション作成 ・武器18種目モーション作成; MS20 Month23: ・武器19種目モーション作成 ・武器20種目モーション作成 ・武器21種目モーション作成 ・武器17種目アクション実装 ・武器18種目アクション実装; MS21 Month24: ・武器22種目モーション作成 ・武器19種目アクション実装 ・武器20種目アクション実装 ・武器21種目アクション実装; MS22 Month25: ・武器23種目モーション作成 ・武器24種目モーション作成 ・武器22種目アクション実装; MS23 Month26: ・武器25種目モーション作成 ・武器26種目モーション作成 ・武器27種目モーション作成 ・武器28種目モーション作成 ・武器29種目モーション作成 ・武器30種目モーション作成 (武器関連モーション全種完成) ・武器23種目アクション実装 ・武器24種目アクション実装; MS24 Month27: ・武器25種目アクション実装 ・武器26種目アクション実装 ・武器27種目アクション実装 ・武器28種目アクション実装 ・武器29種目アクション実装 ・武器30種目アクション実装 (武器全種実装完了)
|  |  |  | ショットエフェクト | MS07 Month10: ・武器1種目ショットエフェクト作成 ・武器2種目ショットエフェクト作成; MS08 Month11: ・武器3種目ショットエフェクト作成 ・武器4種目ショットエフェクト作成; MS10 Month13: ・武器5種目ショットエフェクト作成 ・武器6種目ショットエフェクト作成; MS11 Month14: ・武器7種目ショットエフェクト作成 ・武器8種目ショットエフェクト作成; MS13 Month16: ・武器9種目ショットエフェクト作成 ・武器10種目ショットエフェクト作成; MS14 Month17: ・武器11種目ショットエフェクト作成 ・武器12種目ショットエフェクト作成; MS16 Month19: ・武器13種目ショットエフェクト作成 ・武器14種目ショットエフェクト作成; MS17 Month20: ・武器15種目ショットエフェクト作成 ・武器16種目ショットエフェクト作成; MS19 Month22: ・武器17種目ショットエフェクト作成 ・武器18種目ショットエフェクト作成; MS20 Month23: ・武器19種目ショットエフェクト作成 ・武器20種目ショットエフェクト作成 ・武器21種目ショットエフェクト作成; MS21 Month24: ・武器22種目ショットエフェクト作成; MS22 Month25: ・武器23種目ショットエフェクト作成 ・武器24種目ショットエフェクト作成; MS23 Month26: ・武器25種目ショットエフェクト作成 ・武器26種目ショットエフェクト作成 ・武器27種目ショットエフェクト作成 ・武器28種目ショットエフェクト作成 ・武器29種目ショットエフェクト作成 ・武器30種目ショットエフェクト作成 (ショットエフェクト全種完成)
|  |  |  | カメラ/エイム感度 (フロントエンド搭載まで) | MS10 Month13: ・カメラ操作実装完了; MS17 Month20: ・オプション内でのカメラ感度変更実装終了
マップ
|  |  | 背景 |  | MS09 Month12: ・木オブジェクトの作成完了; MS12 Month15: ・背景用オブジェクトリスト作成完了; MS13 Month16: ・ラフ背景完了 (全体マップの1/10サイズのクオリティFIX); MS24 Month27: ・ステージ1種目完成 ・ステージ2種目完成
|  |  | 虫ギミック | モデル | MS08 Month11: ・虫ギミック1種目モデリング完成 ・虫ギミック2種目モデリング完成; MS09 Month12: ・虫ギミック3種目モデリング完成 ・虫ギミック4種目モデリング完成; MS11 Month14: ・虫ギミック5種目モデリング完成 ・虫ギミック6種目モデリング完成; MS12 Month15: ・虫ギミック7種目モデリング完成 ・虫ギミック8種目モデリング完成; MS14 Month17: ・虫ギミック9種目モデリング完成 ・虫ギミック10種目モデリング完成 ・虫ギミック11種目モデリング完成 ・虫ギミック12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・虫ギミック13種目モデリング完成 ・虫ギミック14種目モデリング完成 ・虫ギミック15種目モデリング完成 ・虫ギミック16種目モデリング完成; MS17 Month20: ・虫ギミック17種目モデリング完成 ・虫ギミック18種目モデリング完成; MS18 Month21: ・虫ギミック19種目モデリング完成 ・虫ギミック20種目モデリング完成; MS19 Month22: ・虫ギミック21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・虫ギミック22種目モデリング完成 ・虫ギミック23種目モデリング完成 ・虫ギミック24種目モデリング完成 ・虫ギミック25種目モデリング完成 ・虫ギミック26種目モデリング完成; MS21 Month24: ・虫ギミック27種目モデリング完成 ・虫ギミック28種目モデリング完成 ・虫ギミック29種目モデリング完成 ・虫ギミック30種目モデリング完成 (虫ギミック全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS09 Month12: ・虫ギミック1種目リグ完成 ・虫ギミック2種目リグ完成; MS10 Month13: ・虫ギミック3種目リグ完成 ・虫ギミック4種目リグ完成; MS12 Month15: ・虫ギミック5種目リグ完成 ・虫ギミック6種目リグ完成; MS13 Month16: ・虫ギミック7種目リグ完成 ・虫ギミック8種目リグ完成; MS15 Month18: ・虫ギミック9種目リグ完成 ・虫ギミック10種目リグ完成 ・虫ギミック11種目リグ完成 ・虫ギミック12種目リグ完成; MS16 Month19: ・虫ギミック13種目リグ完成 ・虫ギミック14種目リグ完成 ・虫ギミック15種目リグ完成 ・虫ギミック16種目リグ完成; MS18 Month21: ・虫ギミック17種目リグ完成 ・虫ギミック18種目リグ完成; MS19 Month22: ・虫ギミック19種目リグ完成 ・虫ギミック20種目リグ完成; MS20 Month23: ・虫ギミック21種目リグ完成; MS21 Month24: ・虫ギミック22種目リグ完成 ・虫ギミック23種目リグ完成 ・虫ギミック24種目リグ完成 ・虫ギミック25種目リグ完成 ・虫ギミック26種目リグ完成; MS22 Month25: ・虫ギミック27種目リグ完成 ・虫ギミック28種目リグ完成 ・虫ギミック29種目リグ完成 ・虫ギミック30種目リグ完成 (虫ギミック全種リグ完成)
|  |  |  | モーション | MS10 Month13: ・虫ギミック1種目モーション完成 ・虫ギミック2種目モーション完成; MS11 Month14: ・虫ギミック3種目モーション完成 ・虫ギミック4種目モーション完成; MS13 Month16: ・虫ギミック5種目モーション完成 ・虫ギミック6種目モーション完成; MS14 Month17: ・虫ギミック7種目モーション完成 ・虫ギミック8種目モーション完成; MS16 Month19: ・虫ギミック9種目モーション完成 ・虫ギミック10種目モーション完成 ・虫ギミック11種目モーション完成 ・虫ギミック12種目モーション完成; MS17 Month20: ・虫ギミック13種目モーション完成 ・虫ギミック14種目モーション完成 ・虫ギミック15種目モーション完成 ・虫ギミック16種目モーション完成; MS19 Month22: ・虫ギミック17種目モーション完成 ・虫ギミック18種目モーション完成; MS20 Month23: ・虫ギミック19種目モーション完成 ・虫ギミック20種目モーション完成; MS21 Month24: ・虫ギミック21種目モーション完成; MS22 Month25: ・虫ギミック22種目モーション完成 ・虫ギミック23種目モーション完成 ・虫ギミック24種目モーション完成 ・虫ギミック25種目モーション完成 ・虫ギミック26種目モーション完成; MS23 Month26: ・虫ギミック27種目モーション完成 ・虫ギミック28種目モーション完成 ・虫ギミック29種目モーション完成 ・虫ギミック30種目モーション完成 (虫ギミック全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS10 Month13: ・虫ギミック1種目エフェクト完成 ・虫ギミック2種目エフェクト完成; MS11 Month14: ・虫ギミック3種目エフェクト完成 ・虫ギミック4種目エフェクト完成; MS13 Month16: ・虫ギミック5種目エフェクト完成 ・虫ギミック6種目エフェクト完成; MS14 Month17: ・虫ギミック7種目エフェクト完成 ・虫ギミック8種目エフェクト完成; MS16 Month19: ・虫ギミック9種目エフェクト完成 ・虫ギミック10種目エフェクト完成 ・虫ギミック11種目エフェクト完成 ・虫ギミック12種目エフェクト完成; MS17 Month20: ・虫ギミック13種目エフェクト完成 ・虫ギミック14種目エフェクト完成 ・虫ギミック15種目エフェクト完成 ・虫ギミック16種目エフェクト完成; MS19 Month22: ・虫ギミック17種目エフェクト完成 ・虫ギミック18種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・虫ギミック19種目エフェクト完成 ・虫ギミック20種目エフェクト完成; MS21 Month24: ・虫ギミック21種目エフェクト完成; MS22 Month25: ・虫ギミック22種目エフェクト完成 ・虫ギミック23種目エフェクト完成 ・虫ギミック24種目エフェクト完成 ・虫ギミック25種目エフェクト完成 ・虫ギミック26種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・虫ギミック27種目エフェクト完成 ・虫ギミック28種目エフェクト完成 ・虫ギミック29種目エフェクト完成 ・虫ギミック30種目エフェクト完成 (虫ギミック全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS11 Month14: ・虫ギミック1種目実装完了 ・虫ギミック2種目実装完了; MS12 Month15: ・虫ギミック3種目実装完了 ・虫ギミック4種目実装完了; MS14 Month17: ・虫ギミック5種目実装完了 ・虫ギミック6種目実装完了; MS15 Month18: ・虫ギミック7種目実装完了 ・虫ギミック8種目実装完了; MS17 Month20: ・虫ギミック9種目実装完了 ・虫ギミック10種目実装完了 ・虫ギミック11種目実装完了 ・虫ギミック12種目実装完了; MS18 Month21: ・虫ギミック13種目実装完了 ・虫ギミック14種目実装完了 ・虫ギミック15種目実装完了 ・虫ギミック16種目実装完了; MS20 Month23: ・虫ギミック17種目実装完了 ・虫ギミック18種目実装完了; MS21 Month24: ・虫ギミック19種目実装完了 ・虫ギミック20種目実装完了; MS22 Month25: ・虫ギミック21種目実装完了; MS23 Month26: ・虫ギミック22種目実装完了 ・虫ギミック23種目実装完了 ・虫ギミック24種目実装完了 ・虫ギミック25種目実装完了 ・虫ギミック26種目実装完了; MS24 Month27: ・虫ギミック27種目実装完了 ・虫ギミック28種目実装完了 ・虫ギミック29種目実装完了 ・虫ギミック30種目実装完了 (虫ギミック全種実装完了)
|  |  | 植物ギミック | モデル | MS08 Month11: ・植物ギミック1種目モデリング完成 ・植物ギミック2種目モデリング完成; MS09 Month12: ・植物ギミック3種目モデリング完成 ・植物ギミック4種目モデリング完成; MS11 Month14: ・植物ギミック5種目モデリング完成 ・植物ギミック6種目モデリング完成; MS12 Month15: ・植物ギミック7種目モデリング完成 ・植物ギミック8種目モデリング完成; MS14 Month17: ・植物ギミック9種目モデリング完成 ・植物ギミック10種目モデリング完成 ・植物ギミック11種目モデリング完成 ・植物ギミック12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・植物ギミック13種目モデリング完成 ・植物ギミック14種目モデリング完成 ・植物ギミック15種目モデリング完成 ・植物ギミック16種目モデリング完成; MS17 Month20: ・植物ギミック17種目モデリング完成 ・植物ギミック18種目モデリング完成; MS18 Month21: ・植物ギミック19種目モデリング完成 ・植物ギミック20種目モデリング完成; MS19 Month22: ・植物ギミック21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・植物ギミック22種目モデリング完成 ・植物ギミック23種目モデリング完成 ・植物ギミック24種目モデリング完成 ・植物ギミック25種目モデリング完成 ・植物ギミック26種目モデリング完成; MS21 Month24: ・植物ギミック27種目モデリング完成 ・植物ギミック28種目モデリング完成 ・植物ギミック29種目モデリング完成 ・植物ギミック30種目モデリング完成 (植物ギミック全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS09 Month12: ・植物ギミック1種目リグ完成 ・植物ギミック2種目リグ完成; MS10 Month13: ・植物ギミック3種目リグ完成 ・植物ギミック4種目リグ完成; MS12 Month15: ・植物ギミック5種目リグ完成 ・植物ギミック6種目リグ完成; MS13 Month16: ・植物ギミック7種目リグ完成 ・植物ギミック8種目リグ完成; MS15 Month18: ・植物ギミック9種目リグ完成 ・植物ギミック10種目リグ完成 ・植物ギミック11種目リグ完成 ・植物ギミック12種目リグ完成; MS16 Month19: ・植物ギミック13種目リグ完成 ・植物ギミック14種目リグ完成 ・植物ギミック15種目リグ完成 ・植物ギミック16種目リグ完成; MS18 Month21: ・植物ギミック17種目リグ完成 ・植物ギミック18種目リグ完成; MS19 Month22: ・植物ギミック19種目リグ完成 ・植物ギミック20種目リグ完成; MS20 Month23: ・植物ギミック21種目リグ完成; MS21 Month24: ・植物ギミック22種目リグ完成 ・植物ギミック23種目リグ完成 ・植物ギミック24種目リグ完成 ・植物ギミック25種目リグ完成 ・植物ギミック26種目リグ完成; MS22 Month25: ・植物ギミック27種目リグ完成 ・植物ギミック28種目リグ完成 ・植物ギミック29種目リグ完成 ・植物ギミック30種目リグ完成 (植物ギミック全種リグ完成)
|  |  |  | モーション | MS10 Month13: ・植物ギミック1種目モーション完成 ・植物ギミック2種目モーション完成; MS11 Month14: ・植物ギミック3種目モーション完成 ・植物ギミック4種目モーション完成; MS13 Month16: ・植物ギミック5種目モーション完成 ・植物ギミック6種目モーション完成; MS14 Month17: ・植物ギミック7種目モーション完成 ・植物ギミック8種目モーション完成; MS16 Month19: ・植物ギミック9種目モーション完成 ・植物ギミック10種目モーション完成 ・植物ギミック11種目モーション完成 ・植物ギミック12種目モーション完成; MS17 Month20: ・植物ギミック13種目モーション完成 ・植物ギミック14種目モーション完成 ・植物ギミック15種目モーション完成 ・植物ギミック16種目モーション完成; MS19 Month22: ・植物ギミック17種目モーション完成 ・植物ギミック18種目モーション完成; MS20 Month23: ・植物ギミック19種目モーション完成 ・植物ギミック20種目モーション完成; MS21 Month24: ・植物ギミック21種目モーション完成; MS22 Month25: ・植物ギミック22種目モーション完成 ・植物ギミック23種目モーション完成 ・植物ギミック24種目モーション完成 ・植物ギミック25種目モーション完成 ・植物ギミック26種目モーション完成; MS23 Month26: ・植物ギミック27種目モーション完成 ・植物ギミック28種目モーション完成 ・植物ギミック29種目モーション完成 ・植物ギミック30種目モーション完成 (植物ギミック全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS10 Month13: ・植物ギミック1種目エフェクト完成 ・植物ギミック2種目エフェクト完成; MS11 Month14: ・植物ギミック3種目エフェクト完成 ・植物ギミック4種目エフェクト完成; MS13 Month16: ・植物ギミック5種目エフェクト完成 ・植物ギミック6種目エフェクト完成; MS14 Month17: ・植物ギミック7種目エフェクト完成 ・植物ギミック8種目エフェクト完成; MS16 Month19: ・植物ギミック9種目エフェクト完成 ・植物ギミック10種目エフェクト完成 ・植物ギミック11種目エフェクト完成 ・植物ギミック12種目エフェクト完成; MS17 Month20: ・植物ギミック13種目エフェクト完成 ・植物ギミック14種目エフェクト完成 ・植物ギミック15種目エフェクト完成 ・植物ギミック16種目エフェクト完成; MS19 Month22: ・植物ギミック17種目エフェクト完成 ・植物ギミック18種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・植物ギミック19種目エフェクト完成 ・植物ギミック20種目エフェクト完成; MS21 Month24: ・植物ギミック21種目エフェクト完成; MS22 Month25: ・植物ギミック22種目エフェクト完成 ・植物ギミック23種目エフェクト完成 ・植物ギミック24種目エフェクト完成 ・植物ギミック25種目エフェクト完成 ・植物ギミック26種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・植物ギミック27種目エフェクト完成 ・植物ギミック28種目エフェクト完成 ・植物ギミック29種目エフェクト完成 ・植物ギミック30種目エフェクト完成 (植物ギミック全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS11 Month14: ・植物ギミック1種目実装完了 ・植物ギミック2種目実装完了; MS12 Month15: ・植物ギミック3種目実装完了 ・植物ギミック4種目実装完了; MS14 Month17: ・植物ギミック5種目実装完了 ・植物ギミック6種目実装完了; MS15 Month18: ・植物ギミック7種目実装完了 ・植物ギミック8種目実装完了; MS17 Month20: ・植物ギミック9種目実装完了 ・植物ギミック10種目実装完了 ・植物ギミック11種目実装完了 ・植物ギミック12種目実装完了; MS18 Month21: ・植物ギミック13種目実装完了 ・植物ギミック14種目実装完了 ・植物ギミック15種目実装完了 ・植物ギミック16種目実装完了; MS20 Month23: ・植物ギミック17種目実装完了 ・植物ギミック18種目実装完了; MS21 Month24: ・植物ギミック19種目実装完了 ・植物ギミック20種目実装完了; MS22 Month25: ・植物ギミック21種目実装完了; MS23 Month26: ・植物ギミック22種目実装完了 ・植物ギミック23種目実装完了 ・植物ギミック24種目実装完了 ・植物ギミック25種目実装完了 ・植物ギミック26種目実装完了; MS24 Month27: ・植物ギミック27種目実装完了 ・植物ギミック28種目実装完了 ・植物ギミック29種目実装完了 ・植物ギミック30種目実装完了 (植物ギミック全種実装完了)
オンライン
|  |  | 資料 |  | MS06 Month09: ・サーバー選定用飼料作成; MS07 Month10: ・レイドボス戦基本仕様作成; MS09 Month12: ・オンラインサービス選定用資料作成; MS14 Month17: ・マッチング仕様作成; MS15 Month18: ・オンライン技術資料作成
|  |  | オンライン対戦 |  | MS14 Month17: ・ソロ対戦システム実装完了 ・デュオ対戦システム実装完了 ・カルテット対戦システム完成; MS18 Month21: ・マッチングシステム実装完了; MS20 Month23: ・スクワッド対戦システム実装完了; MS24 Month27: ・団体戦システム実装完了; MS30 Month33: ・オンライン大会のシステム実装
|  |  | レイドボス | モデル | MS12 Month15: ・レイドボス1種目ラフモデリング完成; MS14 Month17: ・レイドボス1種目モデリング完成; MS15 Month18: ・レイドボス2種目ラフモデリング完成 ・レイドボス3種目ラフモデリング完成; MS16 Month19: ・レイドボス4種目ラフモデリング完成 ・レイドボス5種目ラフモデリング完成; MS17 Month20: ・レイドボス2種目モデリング完成 ・レイドボス3種目モデリング完成; MS18 Month21: ・レイドボス6種目ラフモデリング完成; MS19 Month22: ・レイドボス4種目モデリング完成 ・レイドボス5種目モデリング完成; MS21 Month24: ・レイドボス6種目モデリング完成 (レイドボス全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS13 Month16: ・レイドボス1種目リグ完成; MS16 Month19: ・レイドボス2種目リグ完成 ・レイドボス3種目リグ完成; MS19 Month22: ・レイドボス6種目リグ完成
|  |  |  | モーション | MS16 Month19: ・レイドボス1種目モーション完成; MS19 Month22: ・レイドボス2種目モーション完成 ・レイドボス3種目モーション完成; MS22 Month25: ・レイドボス4種目モーション完成 ・レイドボス5種目モーション完成; MS24 Month27: ・レイドボス6種目モーション完成 (レイドボス全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS17 Month20: ・レイドボス1種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・レイドボス2種目エフェクト完成 ・レイドボス3種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・レイドボス4種目エフェクト完成 ・レイドボス5種目エフェクト完成; MS25 Month28: ・レイドボス6種目エフェクト完成 (レイドボス全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS19 Month22: ・レイドボス1種目実装完了; MS22 Month25: ・レイドボス2種目実装完了 ・レイドボス3種目実装完了; MS24 Month27: ・レイドボス4種目実装完了 ・レイドボス5種目実装完了; MS28 Month31: ・レイドボス6種目実装完了 (レイドボス全種実装完了)
|  |  | テクニカルアート |  | MS15 Month18: ・キャラクターシェーダー完成 ・背景用シェーダー完成
|  |  | ツール |  | MS04 Month07: ・木作成用ツール完成; MS10 Month13: ・レベル管理ツール完成; MS13 Month16: ・シミュレーション調整ツール完成
ここがメガグランツでの獲得資金で行う作業
・最新版企画書
・最終版のプロトタイプ
・コンセプトアート
を明確にどんな要素で作るか？をマイルストーン化
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出可能とする月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
ここが実勢策が始まってのマイルストーン
・まずは6か月ごとの大きなマイルストーンを置く
・その下に詳細のマイルストーン
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出する月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
現状どのレベルまでゲームの完成形が見えているか？
このゲームに必要な要素とは何か？経験済みの技術や進行なのか？などの制作経験値が見えます