## 予算
開発予算
| Human costs(Bee tribe) | Hardware Costs | Software Costs | Outsource Costs | QA Costs | Server Costs | Security Costs | Online service Costs
MS00
MS01
MS02
MS03
MS04
MS05
MS06
MS07
MS08
MS09
MS10
MS11
MS12
MS13
MS14
MS15
MS16
MS17
MS18
MS19
MS20
MS21
MS22
MS23
MS24
MS25
MS26
MS27
MS28
MS29
MS30
MS31
MS32
MS33
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Human costs(Bee tribe)：Beetribeさん内の人員のコスト
Hardware Costs ：機材(PC/PS5/XBOXなど)
Software Costs ：UE4 ミドルウェアなど
Outsource Costs ：外注さんのコスト
QA Costs ：QA使うならそのコスト
Server Costs ：サーバー使うならそのコスト
Security Costs ：セキュリティーサービスのコスト
Online service Costs ：オンラインサービスコスト
その他あれば、増やしてください。今まだわからない物は「MS**で決定」と記入してください
ただし、埋まれば埋まるほど「わかってる感」は出ると思いますし、
Beetribeが予算をどこまで理解してゲームを作っている会社なのか？がわかる内容になります。
この記入例は
MS00をメガグランツで投資いただく額として
M04以降を3か月に1度の支払いで進めたい場合の例。

## 組織図
組織図
クリエイティブディレクター
メタクリ85
BeeTribe 西村仁志
プロジェクトマネージャーA
開発コスト/期間/外注管理
| 〇〇〇〇 | テクニカルディレクター
PC240FPS/Switch60FPS
スタジオディレクター |  | 〇〇〇〇
外部メイン窓口/チーム管理/利益
BeeTribe 西村仁志
アートディレクター
ベヨネッタ
| プロジェクトマネージャーB | 島崎麻里
社内インフラ/機材/総務人事
BeeTribe高橋龍太
オペレーションマネージャー
グローバル配信/サービス/セキュリティ
〇〇〇〇
コアチームを作る、世界規模で回すには最初から最低でこのくらいで構える必要がある。
・Pがえらい、Dがえらい の1トップ制を廃止
・ディレクター陣には論破ではなくアイデアで合議できるメンバーをそろえる、他タイトルとの兼任は無し
・プロダクションマネージャーに最も経験と公平性のある人物を置く
・各ポジションに明確なゴールを置いて責任を明確に分散
・プロダクションマネージャーにはアシスタントをつけてでも
社内/社外に対ししっかり管理にコストをかけるべき
・全員が同じ情報を同じ温度感で持ち、第3者に説明でき、そのために自ら手を動かせるメンバーであること。
・スタジオディレクターはその会社の役員レベルの人
この下に
・各チーム
・各チームリード
などをぶら下げていき完成させてください。
チーム構成はお任せ
1点だけ、「リード」の人選に関しては、プレゼン能力がある人物、若しくその能力を教育してください。
プレゼン力＝表現力 人に伝える能力がまだ弱い場合、ゲームの大事な部分が現場に伝わらなくなり
大事故の原因になりかねません。
グラフィカルなリファレンスなどを探し、プレゼンなどを作り、明確に他社に伝える能力を希望します。
言語の通じず文化も違う海外の方相手をするという事はそういうことになります。
・ゴールやタイトル規模に対して、しっかり準備された組織作りができているか？
・タイトルに対し、どこまでを「開発責任」として線を引いているか？
などを確認できます。

## 人月表
人月工数 |  | 47 |  |  | 37600000
|  | MS00 |  |  | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
| 人月小計 | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
スタジオディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プロジェクトマネージャーA | 34 |  |  | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プロジェクトマネージャーB | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
クリエイティブディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
テクニカルディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
アートディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
オペレーションマネージャー | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
アートデザイナー - A | 24 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS21
アートデザイナー - B | 24 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS21
キャラクターデザイナー | 2 | [36 empty] | 300 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS02
コンセプトデザイナー | 10 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS10
武器デザイナー | 10 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS10
UIデザイナー - A | 15 | bar: 37600000 MS11 to 37600000 MS25
UIデザイナー - B | 15 | bar: 37600000 MS11 to 37600000 MS25
衣装デザイナー | 10 | bar: 37600000 MS11 to 37600000 MS20
アイテムデザイナー | 10 | bar: 37600000 MS03 to 37600000 MS12
ギミックデザイナー - A | 15 | bar: 37600000 MS11 to 37600000 MS25
ギミックデザイナー - B | 15 | bar: 37600000 MS11 to 37600000 MS25
レイドボスデザイナー - A | 7 | bar: 37600000 MS14 to 37600000 MS20
レイドボスデザイナー - A | 7 | bar: 37600000 MS14 to 37600000 MS20
プランナーリード | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - A | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - B | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - C | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - D | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - E | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プランナー - F | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
プランナー - G | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
エンバイロメント リード | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
エンバイロメント - A | 21 | bar: 37600000 MS13 to 37600000 MS33
エンバイロメント - B | 21 | bar: 37600000 MS13 to 37600000 MS33
エンバイロメント - C | 21 | bar: 37600000 MS13 to 37600000 MS33
モデラーリード | 35 |  | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モデラー - A | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
モデラー - B | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
モデラー - C | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
モデラー - D | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モデラー - E | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モデラー - F | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モデラー - G | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モデラー - H | 17 | bar: 37600000 MS17 to 37600000 MS33
モーションリード | 35 |  | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モーション - A | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モーション - B | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モーション - C | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モーション - D | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
モーション - E | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モーション - F | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モーション - G | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モーション - H | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モーション - I | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
モーション - J | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - K | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - L | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - M | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - N | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - O | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
モーション - P | 24 | bar: 37600000 MS10 to 37600000 MS33
プログラムリード | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - A | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - B | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - C | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - D | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - E | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
プログラマ - F | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
プログラマ - G | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
プログラマ - H | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
プログラマ - I | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
プログラマ - J | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
プログラマ - K | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
プログラマ - L | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
エフェクトリード | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
エフェクト - A | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
エフェクト - B | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
エフェクト - C | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
エフェクト - D | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
エフェクト - E | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
エフェクト - F | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
エフェクト - G | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
エフェクト - H | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
エフェクト - I | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
サウンドリード | 28 | bar: 37600000 MS06 to 37600000 MS33
サウンド - A | 28 | bar: 37600000 MS06 to 37600000 MS33
サウンド - B | 28 | bar: 37600000 MS06 to 37600000 MS33
サウンド - C | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
サウンド - D | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
サウンド - E | 25 | bar: 37600000 MS09 to 37600000 MS33
サウンド - F | 22 | bar: 37600000 MS12 to 37600000 MS33
サウンド - G | 22 | bar: 37600000 MS12 to 37600000 MS33
サウンド - H | 22 | bar: 37600000 MS12 to 37600000 MS33
サウンド - I | 16 | bar: 37600000 MS15 to 37600000 MS30
サウンド - J | 16 | bar: 37600000 MS15 to 37600000 MS30
UIリード | 33 | bar: 37600000 MS01 to 37600000 MS33
UI - A | 30 | bar: 37600000 MS04 to 37600000 MS33
UI - B | 27 | bar: 37600000 MS07 to 37600000 MS33
0
0
0
0
人月総計 | 2532 | 14 | 16 | 17 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 48 | 64 | 64 | 71 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80
70.3333
|  |  | 人月単価 | 人数 | 37600000 MS01: 合計人月; 37600000 MS02: 金額(\)
100
90
85
80
75
70
65
60
55
2532
組織図に合わせて、その人員がいつからいつまで業務するかの人月工数を表します ・見やすいように小計・総計を入れてください
・ここでの小計・総計はシート1の予算に自動リンクしておくと、調整時扱いやすくなります
・マイルストーンとリンクして考えてください
・リリース後のシーズン2までの概算まで出しておきたいという希望があります
どの人月単価の人が何人いるのか？を確認します。
与えられている業務に対して適材な人月単価の方が割り当てられているか？を見ます
「安すぎて能力不足」「高すぎて能力過多」を防止するイメージです。
上記を確認しつつ、求める完成品に対し、人月総額が訂正であるかどうか？などを確認するためのものです

## 物量試算
項目 | 概要 | 備考 | 個数
プレイヤー数 | プレイヤブルキャラクター数 | プレイヤー数オス、メス２体 | 2
木 | 木のパターン数 | 大3・中5・小10パターン | 18
武器数 | 使用可能な武器の個数 |  | 30
アイテム数 | 使用可能なアイテムの個数 |  | 40
植物ギミック数 | インゲームに配置する植物ギミックの個数 |  | 30
虫ギミック数 | インゲームに配置する虫ギミックの個数 |  | 30
衣装数 | 商材となる衣装の個数 | 商材となるので個数は要相談 | 20
ステージ数 | プレイ可能なステージの個数 |  | 2
実績アイコン | トロフィーなら40個くらい。 Steamの実績には100個は必要です。 |  | 100
トレーディングカード | Steamで発売する場合に必要です。 |  | 10
レイド戦 | レイド戦の個数 |  | 6

## 予算概算
2217500000
| スタジオディレクター | 226800000 | 2262800000
| プロジェクトマネージャー |  | -45300000
| アート | 201600000 | 2621500000
| プランナー | 259200000
| モデル | 259200000
| エンバイロメント | 77600000
| モーション | 403200000
| プログラマ | 345600000
| エフェクト | 259200000
| サウンド | 144000000
| UI | 86400000
| その他 | 404000000
2666800000
2615.75
Slack | 4185200

## Plan工数試算表
|  |  | Plan総物量 |  | 307 | 個
|  |  | 総合計工数(人日) |  | 6370 | 人日
|  |  | 総合計工数(人月) |  | 320 | 人月
|  |  | 1月当たりの参加人数(人) |  | 9 | 人 | 324
|  |  | 人月単価(円) |  | 800000 | 円
|  |  | 合計金額(円) |  | 259200000 | 円
作業項目 |  |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
オペレーションマネージャー |  | - | グローバル配信/サービス/セキュリティ | 1 | 720 | 720 | 36
PLANリード |  | - | PLANセクションのチームリード | 1 | 720 | 720 | 36
バッファ |  | - |  | 1 | 420 | 420 | 21
プレイヤー | プレイヤー仕様作成 | プランナーA | 操作仕様(コントローラ、キーボード、マウス)も含む | 1 | 60 | 60 | 3
| モーションリスト作成 | プランナーA |  | 1 | 20 | 20 | 1
| プレイヤー調整 | プランナーA |  | 2 | 120 | 240 | 12
カメラ | カメラ仕様作成 | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
| カメラパラメータ管理仕様作成 | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
| カメラ調整 | プランナーA |  | 1 | 60 | 60 | 3
木・枝 | 木・枝ツール要件仕様作成 | プランナーB |  | 1 | 40 | 40 | 2
| 木・枝レベルデザイン | プランナーB |  | 18 | 10 | 180 | 9
マッチング仕様作成 | ソロマッチング仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
| デュオマッチング仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
| カルテットマッチング仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
| クワッドマッチング仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
バトルロイヤル | ソロ仕様作成 | プランナーA |  | 2 | 40 | 80 | 4 | 12
| デュオ仕様作成 | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
| カルテット仕様作成 | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
| ランク仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
| オンライン大会仕様作成 | プランナーE |  | 1 | 60 | 60 | 3
イベント対戦 | 団体戦ルール仕様作成 | プランナーF |  | 1 | 20 | 20 | 1
| 団体戦モード資料作成 | プランナーF |  | 1 | 20 | 20 | 1
| イベントマッチング仕様作成 |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| レイド仕様作成 | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
| レイドボス仕様作成 | プランナーG |  | 6 | 30 | 180 | 9
ガーデニング | ガーデニング仕様作成 | プランナーB |  | 1 | 40 | 40 | 2
| ガーデニング仕様調整 | プランナーB |  | 1 | 40 | 40 | 2
ブロードキャスト仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 60 | 60 | 3
スクワッド対戦仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 40 | 40 | 2
植物ギミック仕様作成 |  | プランナーF |  | 30 | 5 | 150 | 7.5
虫ギミック仕様作成 |  | プランナーF |  | 30 | 5 | 150 | 7.5
武器 | 武器仕様作成 | プランナーC |  | 30 | 10 | 300 | 15
| 武器パラメータデータ管理仕様作成 | プランナーC |  | 1 | 20 | 20 | 1
| 武器調整 | プランナーC |  | 30 | 10 | 300 | 15
アイテム | アイテム仕様作成 | プランナーC |  | 40 | 10 | 400 | 20
| アイテムパラメータデータ管理仕様作成 | プランナーC |  | 1 | 20 | 20 | 1
| アイテム調整 | プランナーB(80) |  | 40 | 10 | 400 | 20
衣装仕様作成 |  | プランナーA |  | 1 | 20 | 20 | 1
ゲーム全体フロー作成 |  | プランナーD |  | 1 | 40 | 40 | 2
ステージ | ステージ仕様作成 | プランナーB |  | 2 | 20 | 40 | 2
| ステージレベルデザイン | プランナーB |  | 2 | 60 | 120 | 6
| ステージ配置調整 | プランナーB |  | 2 | 40 | 80 | 4
| エリア収縮仕様作成 | プランナーC |  | 1 | 40 | 40 | 2
ユーザーアカウント管理仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 10 | 10 | 0.5
ユーザー変更パラメータ仕様作成 |  | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
エモート仕様作成 |  | プランナーA |  | 1 | 40 | 40 | 2
タイトル画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 10 | 10 | 0.5
ロビー画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
バトルパス購入画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
チャレンジ選択画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
イベント選択画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
キャラクターエディット画面仕様作成(ロッカー) |  | プランナーC |  | 1 | 20 | 20 | 1
アイテムショップ画面仕様選択 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
マッチング画面仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
オプション画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 40 | 40 | 2
ゲーム中UI画面仕様作成 | 体力ゲージ仕様作成 | プランナーD |  | 1 | 5 | 5 | 0.25 | 3
| 弾ゲージ仕様作成 | プランナーD |  | 1 | 5 | 5 | 0.25
| ミニマップ仕様作成 | プランナーD |  | 1 | 10 | 10 | 0.5
| 武器切り替え仕様作成 | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
| 各種アイコン仕様作成 | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
リザルト画面仕様作成 | ソロ | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
| デュオ |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| カルテット |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| スクワッド |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| チャレンジ |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| 30vs30団体戦 |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| 武器固定団体戦 |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
| レイドボス |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
ロード画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
アカウント作成画面仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 10 | 10 | 0.5
ショップ画面仕様作成(ストア) |  | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
プロフィール確認画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 20 | 20 | 1
ラインキング画面仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 30 | 30 | 1.5
リプレイ画面仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 30 | 30 | 1.5
バトルパス購入画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
チャレンジ選択画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
イベント選択画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
ストア画面仕様作成 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1
各種エラー画面仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 40 | 40 | 2
実績アイコン仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 40 | 40 | 2
トレーディングカード仕様作成 |  | プランナーE |  | 1 | 20 | 20 | 1
アイテムアイコン仕様作成 |  | プランナーD |  | 1 | 10 | 10 | 0.5
運営スケジュール作成 |  | プランナーE |  | 1 | 60 | 60 | 3
運営仕様作成 |  | プランナーE |  | 3 | 30 | 90 | 4.5

## Art工数試算表
|  | Art総物量 |  | 448 | 個
|  | 総合計工数(人日) |  | 4576 | 人日
|  | 総合計工数(人月) |  | 230 | 人月
|  | 1月当たりの参加人数(人) |  | 7 | 人 | 252
|  | 人月単価(円) |  | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) |  | 201600000 | 円
作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
アートディレクション | 1 | 720 | 720 | 36
バッファ | 1 | 680 | 680 | 34
ルック決め用デザイン業務 | 40 | 10 | 400 | 20
キャラクターデザイン | 2 | 40 | 80 | 4
コンセプトデザイン | 5 | 40 | 200 | 10
アイテムデザイン | 40 | 10 | 400 | 20
エリア収縮演出 | 1 | 30 | 30 | 1.5
ギミックデザイン(植物) | 30 | 10 | 300 | 15
ギミックデザイン(虫) | 30 | 10 | 300 | 15
武器デザイン | 30 | 10 | 300 | 15
衣装デザイン | 20 | 10 | 200 | 10
UIデザイン | 242 | 3 | 726 | 36.3 | 18.3
レイド戦ボスデザイン | 6 | 40 | 240 | 12

## Model工数試算表
| UI総物量 | 160 | 個
| 総合計工数(人日) | 5840 | 人日
| 総合計工数(人月) | 292 | 人月 | 250
| 1月当たりの参加人数(人) | 9 | 人 | 8.1111
| 人月単価(円) | 800000 | 円 | 324
| 合計金額(円) | 259200000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
MODELリード | MODELセクションのチームリード | 1 | 720 | 720 | 36
バッファ |  | 1 | 420 | 420 | 21
プレイヤー |  | 2 | 120 | 240 | 12
武器 |  | 30 | 30 | 900 | 45
アイテム |  | 40 | 20 | 800 | 40
植物ギミック |  | 30 | 30 | 900 | 45
虫ギミック |  | 30 | 30 | 900 | 45
衣装 |  | 20 | 30 | 600 | 30
レイドボス |  | 6 | 60 | 360 | 18

## Environmentl工数試算表
| Environment総物量 | 4 | 個
| 総合計工数(人日) | 1940 | 人日
| 総合計工数(人月) | 97 | 人月 | 96
| 1月当たりの参加人数(人) | 3 | 人
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 77600000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
ENVIRONMENTリード | ENVIRONMENTセクションのチームリード | 1 | 680 | 680
バッファ | - | 1 | 420 | 420
ステージ作成 |  | 2 | 420 | 840

## Motion工数試算表
| Motion総物量 | 1533 | 個
| 総合計工数(人日) | 9510 | 人日
| 総合計工数(人月) | 475.5 | 人月 | 435 | 40.5
| 1月当たりの参加人数(人) | 14 | 人 | 504
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 403200000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
MOTIONリード | MOTIONセクションのチームリード | 2 | 720 | 1440
バッファ |  | 1 | 440 | 440
プレイヤー | 1プレイヤー辺り1000モーションで計算 | 800 | 5 | 4000 | 200
武器 | 1つの武器あたり3人日で計算 | 30 | 3 | 90 | 4.5
アイテム | 1つのアイテム辺り3人日で計算 | 40 | 3 | 120 | 6
植物ギミック | 1つの植物ギミックあたり7人日で計算 | 30 | 7 | 210 | 10.5
虫ギミック | 1つの虫ギミック辺り7人日で計算 | 30 | 7 | 210 | 10.5
レイドボス | 1体のレイドボスに対して100モーションを想定して計算 | 600 | 5 | 3000 | 150
25

## Effect工数試算表
| Effect総物量 | 1731 | 個
| 総合計工数(人日) | 5870 | 人日
| 総合計工数(人月) | 293.5 | 人月 | 289
| 1月当たりの参加人数(人) | 9 | 人 | 324
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 259200000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
EFFECTリード | EFFECTセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
プレイヤー |  | 1000 | 3 | 3000 | 150
武器 |  | 30 | 5 | 150 | 7.5
アイテム |  | 40 | 2 | 80 | 4
植物ギミック |  | 30 | 2 | 60 | 3
虫ギミック |  | 30 | 2 | 60 | 3
レイドボス |  | 600 | 3 | 1800 | 90
15

## Sound工数試算表
| Sound総物量 | 1857 | 個
| 総合計工数(人日) | 3100 | 人日
| 総合計工数(人月) | 155 | 人月 | 257 | -102
| 1月当たりの参加人数(人) | 5 | 人 | 180
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 144000000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
SOUNDリード | SOUNDセクションのチームリード | 1 | 720 | 720 | 36
バッファ |  | 1 | 20 | 20 | 1
プレイヤー |  | 1000 | 0.5 | 500 | 25
武器 |  | 30 | 2 | 60 | 3
アイテム |  | 40 | 2 | 80 | 4
植物ギミック |  | 30 | 2 | 60 | 3
虫ギミック |  | 30 | 2 | 60 | 3
レイドボス |  | 600 | 1 | 600 | 30
環境音 |  | 100 | 2 | 200 | 10
BGM |  | 20 | 40 | 800 | 40
5

## その他工数試算表
| Sound総物量 |  | 個
| 総合計工数(人日) | 0 | 人日
| 総合計工数(人月) | 0 | 人月
| 人月単価(円) | 800000 | 円
| 合計金額(円) | 404000000 | 円
作業項目 | 作業概要 | 金額(円)
機材 |  | 20000000
QAコスト |  | 50000000
DCCライセンス料 |  | 20000000
UEライセンス料 |  | 30000000
バージョン管理ツールライセンス料 |  | 10000000 |  | 6336000
Slackライセンス料 |  | 4000000
サーバー管理費 |  | 200000000
セキュリティツール |  | 20000000
サウンドミドルウェアライセンス料 | CRIの場合、F2P販売ではタイトルの月間売上に応じて月額許諾料が変化する様です。 | 50000000
|  | 80000000 | 80000000
|  | 34000000 | 2000000
34000000
34000000
14200000
50000000

## UI工数試算表
|  | UI総物量 | 243 | 個
|  | 総合計工数(人日) | 2060 | 人日
|  | 総合計工数(人月) | 103 | 人月 | 90 | 13
|  | 1月当たりの参加人数(人) | 3 | 人 | 108
|  | 人月単価(円) | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) | 86400000 | 円
UI画面項目 |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
UIリード |  | UIセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
バッファ |  |  | 1 | 300 | 300
タイトル画面 |  | ゲーム起動直後に表示されるタイトル画面 | 1 | 20 | 20
ロビー画面 |  | どのゲームを遊ぶのか選択する画面 | 1 | 40 | 40
バトルパス購入画面 |  | バトルパスを選択し、購入する画面 | 1 | 20 | 20
チャレンジ選択画面 |  | Fortnite準拠のチャレンジ選択画面 | 1 | 20 | 20
イベント選択画面 |  | イベント選択画面 | 1 | 20 | 20
アイテムショップ画面 |  | アイテム購入画面 | 1 | 20 | 20
キャラクターエディット画面(ロッカー) |  | 衣装やエモートを選択する画面。 キャラクターの変更もできるのであればこの画面で行う | 1 | 30 | 30
マッチング画面 |  | オンラインでのマッチング画面。 もしかすると部屋を設けてUIは不要かもしれません。 | 1 | 30 | 30
オプション画面 |  | 操作変更や画質変更、操作の感度などを設定する画面 | 1 | 40 | 40
ゲーム中UI画面 | 体力ゲージ | 残り体力を確認するゲージ | 1 | 10 | 10 | 5.3
| 弾ゲージ | 残段数を確認するゲージ | 1 | 10 | 10
| ミニマップ | 自分の周りの地形を確認するマップ画面 | 1 | 40 | 40
| 武器切り替え | 武器を切り替える仕組み | 1 | 20 | 20
| 武器アイコン | 武器切り替えに表示される武器アイコン | 30 | 3 | 90
| 各種アイコン | キル数、時間表示などのアイコン | 10 | 3 | 30
リザルト画面 | ソロ | インゲームで勝利、もしくは敗北した際の画面 | 1 | 20 | 20
| デュオ |  | 1 | 10 | 10 | 6
| カルテット |  | 1 | 10 | 10
| スクワッド |  | 1 | 10 | 10
| チャレンジ |  | 1 | 20 | 20
| 団体戦 |  | 1 | 20 | 20
| 武器固定団体戦 |  | 1 | 10 | 10
| レイドボス |  | 1 | 20 | 20
ロード画面 |  | ロード中に表示する画面 | 5 | 10 | 50
アカウント作成画面 |  | 初めてゲームを開始する際にアカウントを作成する画面 | 1 | 30 | 30
ストア画面 |  | 商材を購入する際の画面 | 1 | 40 | 40
プロフィール確認画面 |  | 自分のアカウントのプロフィールを確認、編集する画面 | 1 | 30 | 30
ラインキング画面 |  | ランキングを確認する画面 | 1 | 30 | 30
リプレイ画面 |  | 自分のプレイ動画をリプレイで見る画面 | 1 | 20 | 20
各種エラー画面 |  | 通信切れやセーブ失敗などに関するエラー画面 | 20 | 2 | 40
実績アイコン |  | PS4のトロフィー、Steamの実績などのアイコン | 100 | 1 | 100
トレーディングカード |  | Steamのトレーディングカード | 10 | 10 | 100
アイテムアイコン |  | ゲーム中に表示するアイテムのアイコン | 40 | 1 | 40

## Program工数試算表
|  | Program総物量 | 366 | 個
|  | 総合計工数(人日) | 8395 | 人日
|  | 総合計工数(人月) | 419.75 | 人月 | 405 | 14.75
|  | 1月当たりの参加人数(人) | 12 | 人 | 432
|  | 人月単価(円) | 800000 | 円
|  | 合計金額(円) | 345600000 | 円
作業項目 |  | 作業概要 | 個数 | 工数(人日) | 合計工数(人日)
PROGRAMリード |  | PROGRAMセクションのチームリード | 1 | 720 | 720
グラフィック |  | シェーダーの作成・システムの拡張など | 1 | 720 | 720
サウンドシステム構築 |  |  | 1 | 140 | 140
リソース管理 |  |  | 1 | 60 | 60
オンラインシステム作成、および管理 |  |  | 1 | 480 | 480 | 24
UEアップデート対応 |  | 6回程度を想定 | 6 | 40 | 240
プレイヤー |  |  | 1 | 720 | 720
カメラ |  |  | 1 | 120 | 120
木・枝作成ツール |  |  | 1 | 120 | 120
マッチング | マッチングシステム実装 |  | 1 | 40 | 40
| ソロマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| デュオマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| カルテットマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
| クワッドマッチング処理実装 |  | 1 | 10 | 10
バトルロイヤル | システム実装 |  | 1 | 120 | 120
| ランキングシステム実装 |  | 1 | 60 | 60
| オンライン大会システム実装 |  | 1 | 120 | 120
イベント対戦 | 団体戦システム実装 |  | 1 | 120 | 120
| 団体戦ルール実装 |  | 5 | 20 | 100
| レイド戦システム実装 |  | 1 | 60 | 60
| レイドボス作成 |  | 6 | 60 | 360
ガーデニングシステム実装 |  |  | 1 | 180 | 180
ブロードキャスト |  |  | 1 | 180 | 180
スクワッド対戦 |  |  | 1 | 60 | 60
植物ギミック |  |  | 30 | 15 | 450 | 22.5
虫ギミック |  |  | 30 | 15 | 450
武器 | 武器システム作成 |  | 1 | 40 | 40
| 武器パラメータデータ管理システム作成 |  | 1 | 20 | 20
| 武器作成 |  | 30 | 10 | 300
アイテム | アイテムシステム作成 |  | 1 | 20 | 20
| アイテムパラメータデータ管理システム作成 |  | 1 | 20 | 20
| アイテム作成 |  | 40 | 5 | 200
衣装変更処理作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ゲームフロー遷移システム作成 |  |  | 1 | 20 | 20
ステージ | ステージシステム実装 |  | 1 | 40 | 40
| ステージ管理システム実装 |  | 1 | 60 | 60
| エリア収縮システム実装 |  | 1 | 60 | 60
ユーザーアカウント管理システム実装 |  |  | 1 | 60 | 60
ユーザー変更パラメータ管理システム実装 |  |  | 1 | 40 | 40
エモート組み込み |  |  | 20 | 3 | 60
タイトル画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
ロビー画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
バトルパス購入画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
チャレンジ選択画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
イベント選択画面実装 |  |  | 1 | 20 | 20
キャラクターエディット画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
マッチング画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
オプション画面実装 |  |  | 1 | 60 | 60
UIシステム実装 |  |  | 1 | 120 | 120
ゲーム中UI画面実装 | 体力ゲージ実装 |  | 1 | 5 | 5
| 弾ゲージ実装 |  | 1 | 5 | 5
| ミニマップ実装 |  | 1 | 40 | 40
| 武器切り替え実装 |  | 1 | 30 | 30
| 各種アイコン実装 |  | 10 | 5 | 50
リザルト画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ロード画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
アカウント作成画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
アイテムショップ画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ストア画面実装 |  |  | 1 | 60 | 60
プロフィール確認画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
ラインキング画面実装 |  |  | 1 | 30 | 30
リプレイ画面実装 |  |  | 1 | 40 | 40
各種エラー画面実装 |  |  | 20 | 2 | 40
実績アイコン実装 |  |  | 100 | 0.25 | 25
トレーディングカード実装 |  |  | 10 | 2 | 20
DLCシステム実装 |  |  | 1 | 60 | 60
Steam対応 |  | Steamのレギュレーション対応など | 1 | 120 | 120
マルチプラットフォーム対応 |  | 各プラットフォームごとのアセット管理環境の構築 | 1 | 80 | 80
処理最適化対応 |  |  | 1 | 360 | 360
物理演算系フィジックス対応 |  | IK、Clothシミュレーションなどのシステム作成 | 1 | 180 | 180
ローカライズ対応 |  |  | 1 | 120 | 120

## スケジュール
| 人月工数 |  | 48 |  |  | 38400000 | [8 empty] | 324
432
|  |  | MS00 |  |  | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
|  | 人月小計 | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
| スタジオディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プロジェクトマネージャーA | 34 |  |  | 1 | bar: MS01 to MS33
| プロジェクトマネージャーB | 33 | bar: MS01 to MS33
| クリエイティブディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| テクニカルディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| アートディレクター | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| オペレーションマネージャー | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| アートデザイナー - A | 34 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS31
| アートデザイナー - B | 34 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS31
| アイテムデザイナー | 22 | bar: MS03 to MS24
| ギミックデザイナー - A | 28 | bar: MS04 to MS31
| ギミックデザイナー - B | 28 | bar: MS04 to MS31
| 武器デザイナー | 23 | bar: MS02 to MS24
| UIデザイナー - A | 19 | bar: MS06 to MS24
| UIデザイナー - B | 16 | bar: MS09 to MS24
| レイドボスデザイナー - A | 8 | bar: MS09 to MS16
| レイドボスデザイナー - B | 4 | bar: MS13 to MS16
| プランナーリード | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - A | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - B | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - C | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - D | 33 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - E | 33 | bar: MS01 to MS33
| プランナー - F | 32 | bar: MS01 to MS05; MS07 to MS33
| プランナー - G | 31 | bar: MS01 to MS31
| プランナー - H | 15 | bar: MS01 to MS15
| エンバイロメント リード | 33 | bar: MS01 to MS33
| エンバイロメント - A | 21 | bar: MS13 to MS33
| エンバイロメント - B | 21 | bar: MS13 to MS33
| エンバイロメント - C | 21 | bar: MS13 to MS33
| モデラーリード | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| モデラー - A | 30 | bar: MS04 to MS33
| モデラー - B | 30 | bar: MS04 to MS33
| モデラー - C | 30 | bar: MS04 to MS33
| モデラー - D | 27 | bar: MS06 to MS32
| モデラー - E | 19 | bar: MS06 to MS24
| モデラー - F | 9 | bar: MS12 to MS20
| モデラー - G | 9 | bar: MS12 to MS20
| モデラー - H | 6 | bar: MS15 to MS20
| モデラー - I | 15 | bar: MS06 to MS20
| モデラー - J | 15 | bar: MS06 to MS20
| モデラー - K | 8 | bar: MS15 to MS22
| モデラー - L | 8 | bar: MS15 to MS22
| モデラー - M | 15 | bar: MS07 to MS21
| モデラー - N | 15 | bar: MS07 to MS21
| モデラー - O | 14 | bar: MS07 to MS20
| モデラー - P | 8 | bar: MS11 to MS18
| モデラー - Q | 12 | bar: MS10 to MS21
| モデラー - R | 12 | bar: MS10 to MS21
| モデラー - S | 3 | bar: MS19 to MS21
| モデラー - T | 3 | bar: MS19 to MS21
| モーションリード - ① | 35 |  | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| モーションリード - ② | 31 | bar: MS03 to MS33
| モーション - A | 30 | bar: MS01 to MS30
| モーション - B | 28 | bar: MS01 to MS28
| モーション - C | 28 | bar: MS01 to MS28
| モーション - D | 26 | bar: MS01 to MS26
| モーション - E | 24 | bar: MS03 to MS26
| モーション - F | 24 | bar: MS03 to MS26
| モーション - G | 24 | bar: MS03 to MS26
| モーション - H | 24 | bar: MS03 to MS26
| モーション - I | 24 | bar: MS03 to MS26
| モーション - J | 16 | bar: MS11 to MS26
| モーション - K | 16 | bar: MS11 to MS26
| モーション - L | 17 | bar: MS10 to MS26
| モーション - M | 17 | bar: MS10 to MS26
| モーション - N | 17 | bar: MS10 to MS26
| モーション - O | 17 | bar: MS10 to MS26
| モーション - P | 16 | bar: MS11 to MS26
| モーション - Q | 13 | bar: MS14 to MS26
| モーション - R | 14 | bar: MS12 to MS25
| モーション - S | 14 | bar: MS12 to MS25
| モーション - T | 9 | bar: MS17 to MS25
| モーション - U | 9 | bar: MS17 to MS25
| モーション - V | 8 | bar: MS17 to MS24
| モーション - W | 8 | bar: MS17 to MS24
| モーション - X | 8 | bar: MS17 to MS24
| モーション - Y | 7 | bar: MS17 to MS23
| プログラムリード | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| グラフィックプログラマ | 36
| ネットワークプログラマ | 30 | bar: MS04 to MS33
| プログラマ - A | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プログラマ - B | 36 | 1 | 1 | 1 | bar: MS01 to MS33
| プログラマ - C | 33 | bar: MS01 to MS33
| プログラマ - D | 33 | bar: MS01 to MS33
| プログラマ - E | 33 | bar: MS01 to MS33
| プログラマ - F | 30 | bar: MS04 to MS33
| プログラマ - G | 30 | bar: MS04 to MS33
| プログラマ - H | 30 | bar: MS04 to MS33
| プログラマ - I | 27 | bar: MS07 to MS33
| プログラマ - J | 27 | bar: MS07 to MS33
| プログラマ - K | 15 | bar: MS19 to MS33
| エフェクトリード | 33 | bar: MS01 to MS33
| エフェクト - A | 33 | bar: MS01 to MS33
| エフェクト - B | 33 | bar: MS01 to MS33
| エフェクト - C | 32 | bar: MS01 to MS32
| エフェクト - D | 32 | bar: MS01 to MS32
| エフェクト - E | 31 | bar: MS01 to MS31
| エフェクト - F | 20 | bar: MS09 to MS28
| エフェクト - G | 20 | bar: MS14 to MS33
| エフェクト - H | 14 | bar: MS14 to MS27
| エフェクト - I | 14 | bar: MS14 to MS27
| エフェクト - J | 11 | bar: MS14 to MS24
| エフェクト - K | 11 | bar: MS14 to MS24
| エフェクト - L | 8 | bar: MS17 to MS24
| エフェクト - M | 8 | bar: MS17 to MS24
| エフェクト - N | 8 | bar: MS17 to MS24
| エフェクト - O | 8 | bar: MS17 to MS24
| エフェクト - P | 8 | bar: MS17 to MS24
| サウンドリード | 31 | bar: MS03 to MS33
| サウンド - A | 30 | bar: MS04 to MS33
| サウンド - B | 24 | bar: MS09 to MS32
| サウンド - C | 18 | bar: MS15 to MS32
| サウンド - D | 17 | bar: MS15 to MS31
| サウンド - E | 10 | bar: MS18 to MS27
| サウンド - F | 10 | bar: MS18 to MS27
| サウンド BGM - I | 20 | bar: MS05 to MS24
| サウンド BGM - J | 20 | bar: MS05 to MS24
| UIリード | 33 | bar: MS01 to MS33
| UI - A | 30 | bar: MS04 to MS33
| UI - B | 27 | bar: MS07 to MS33
| UI - C | 18 | bar: MS16 to MS33
0
0
0
| 人月総計 | 2719 | 15 | 16 | 17 | 38 | 39 | 47 | 58 | 60 | 64 | 71 | 71 | 75 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 104 | 104 | 113 | 115 | 117 | 117 | 111 | 105 | 103 | 102 | 85 | 81 | 67 | 63 | 60 | 60 | 59 | 52 | 47
75.5278
|  |  |  | 人月単価 | 人数 | MS01: 合計人月; MS02: 金額(\)
100
90
85
80
75
70
65
60
55
2719
どの人月単価の人が何人いるのか？を確認します。
与えられている業務に対して適材な人月単価の方が割り当てられているか？を見ます
「安すぎて能力不足」「高すぎて能力過多」を防止するイメージです。
上記を確認しつつ、求める完成品に対し、人月総額が訂正であるかどうか？などを確認するためのものです
ゲームフロー
モチベーションフロー
プレイヤー
モーションリスト
木・枝のツール要件
木・枝のレベルデザイン
ガーデニング
ステージ
エリア収縮
武器(パラメータ管理含む)
カメラ
カメラパラメータ
プレイヤーデザイン
コンセプトアート
シチュエーションアート作成
エリア収縮
コンセプトアート
衣装①②
植物ギミック
虫ギミック
タイトル
モードセレクト
オプション
キャラクターエディット
エモート
虫ギミック
インゲームUI
プロフィール
アカウント作成画面
マッチング仕様(各モード)
タイトル
ロビー
ロッカー
オプション
インゲームUI・
Item①②
シチュエーションアート作成
シチュエーションアート作成
プロフィール
アカウント作成画面
対戦仕様(各モード)
ステージレベルデザイン
リザルト画面
マッチング画面
ロード画面
ランキング画面
アイテムショップ画面
アイテムアイコン
ブロードキャスト
運営スケジュール
運営仕様
衣装
リプレイ
団体戦仕様
イベントマッチング
バトルパス画面
チャレンジ選択画面
イベント選択画面
ストア選択画面
各エラー仕様作成
実績仕様作成
トレーディングカード
仕様作成
プレイヤー調整
全仕様終了
リザルト画面
マッチング画面
ロード画面・
ランキング画面
チャレンジ選択画面
ストア画
アイテムショップ画面
バトルパス画面
UIデザイン終了
β版
シチュエーションアート作成
プレイヤー等身
プレイヤーラフ
プレイヤー
プレイヤー等身確定
プレイヤーブラッシュアップ
プレイヤーラフ
プレイヤーブラッシュアップ
武器①
武器③
武器⑤
武器⑦
武器⑨
武器⑪
武器⑬
武器⑮
武器⑰
レイドボスモデル①
レイドボスモデル③
レイドボスモデル④
武器⑱
武器②
武器④
武器⑥
武器⑧
武器⑩
武器⑫
レイドボスデザイン①
レイドボスデザイン②
レイドボスデザイン③
レイドボスデザイン⑤
レイドボスデザイン④
レイドボスデザイン⑥
武器①②
武器③④
武器⑤⑥
武器⑦⑧
武器⑨⑩
武器⑪⑫
武器⑬⑭
武器⑮⑯
武器⑰⑱
武器⑲⑳
武器⑭
武器⑯
武器㉑㉒
武器㉓㉔
武器㉕㉖
武器㉗㉘
武器㉙㉚
レイドボス仕様①
レイドボス基本仕様
レイドボス仕様②
レイドボス仕様③
レイドボス仕様⑤
レイドボス仕様④
レイドボス仕様⑥
レイドボスモデル②
レイドボスモデル⑤
レイドボスモデル⑥
Item⑦⑧
Item③④
Item⑪⑫
Item⑤⑥
Item⑮⑯
Item⑨⑩
Item⑲⑳
Item⑬⑭
Item㉓㉔
Item⑰⑱
Item㉗㉘
Item㉑㉒
Item㉛㉜
Item㉕㉖
Item㉟㊱
Item㉙㉚
Item㊲㊳
Item㉝㉞
Item㊴㊵
Item①②
Item③④
Item⑤⑥
Item⑦⑧
Item⑨⑩
Item⑪⑫
Item⑬⑭
Item⑮⑯
Item⑰⑱
Item⑲⑳
Item㉑㉒
Item㉓㉔
Item㉕㉖
Item㉗㉘
Item㉙㉚
Item㉛㉜
Item㉝㉞
Item㉟㊱
Item㊲㊳
Item㊴㊵
Item③
Item⑨
Item①
Item②
Item⑥
Item⑫
Item④
Item⑤
Item⑦
Item⑧
Item⑩
Item⑪
Item⑬
Item⑭
Item⑮
Item⑯
Item⑰
Item⑱
Item⑲
Item⑳
Item㉑
Item㉒
Item㉓
Item㉔
Item㉕
Item㉖
Item㉗
Item㉘
Item㉙
Item㉚
Item㉛
Item㉜
Item㉝
Item㉞
Item㉟
Item㊱
Item㊲
Item㊳
Item㊴
Item㊵
レイドボスモデリング終了
アイテムモデリング終了
レイドボスデザイン終了
レイドボス仕様終了
ICON①②③④・
ICON⑤⑥⑦⑧
ICON⑨⑩⑪⑫
ICON⑬⑭⑮⑯
ICON⑰⑱⑲⑳
ICON㉑㉒㉓㉔
ICON㉕㉖㉗㉘
ICON㉙㉚㉛㉜
ICON㉝㉞㉟㊱
ICON㊲㊳㉙㊵
実績1-4
実績5-8
実績9-12
実績13-16
実績17-20
実績21-24
実績25-28
実績29-32
実績33-36
実績37-40
実績41-44
実績45-48
実績49-52
実績53-56
実績57-60
実績61-64
実績65-68
実績69-72
実績73-76
実績77-80
実績81-84
実績85-88
実績89-92
実績93-96
実績97-100
TDC①②
TDC③④
TDC⑤⑥
TDC⑦⑧
TDC⑨⑩
TDC⑪⑫
TDC⑬⑭
TDC⑮⑯
TDC⑰⑱
TDC⑲⑳
ステージ①ラフモデリング
武器⑲
武器⑳
武器㉑
武器㉒
武器㉓
武器㉔
武器㉕
武器㉖
武器㉗
虫①②
虫③④
虫⑤⑥
虫⑦⑧
虫⑨⑩
虫⑪⑫
虫⑬⑭
虫⑮⑯
虫⑰⑱
虫⑲⑳
虫㉑㉒
虫㉓㉔
虫㉕㉖
虫㉗㉘
虫㉙㉚
虫①
虫②
虫③
虫④
虫⑤
虫⑥
植物⑤
植物⑥
虫⑦
虫⑧
植物⑦
植物⑧
虫⑨
虫⑩
植物⑨
植物⑩
虫⑪
虫⑫
虫㉙
虫㉓
植物①②
植物③④
植物⑤⑥
植物⑦⑧
植物⑨⑩
植物⑪⑫
植物⑬⑭
植物⑮⑯
植物⑰⑱
植物⑲⑳
植物㉑㉒
植物㉓㉔
植物㉕㉖
植物㉗㉘
植物㉙㉚
植物①
植物②
植物③
植物④
虫㉕
虫㉔
虫⑳
虫⑲
虫⑱
虫㉗
虫⑬
虫⑭
虫⑮
虫⑯
虫㉖
虫㉒
虫⑰
虫㉘
虫㉚
虫㉑
植物⑪
植物⑫
植物⑬
植物⑭
植物⑮
植物⑯
植物⑰
植物⑱
植物⑲
植物⑳
植物㉑
植物㉒
植物㉓
植物㉔
植物㉕
植物㉖
植物㉗
植物㉘
植物㉙
植物㉚
武器㉘
武器㉙
武器㉚
衣装③④
衣装⑤⑥
衣装⑦⑧
衣装⑨⑩
衣装⑪⑫
衣装⑬⑭
衣装⑮⑯
衣装⑰⑱
衣装⑲⑳
衣装①
衣装②
衣装③
衣装④
衣装⑤
衣装⑥
衣装⑦
衣装⑧
衣装⑨
衣装⑩
衣装⑪
衣装⑫
衣装⑬
衣装⑭
衣装⑰
衣装⑱
衣装⑮
衣装⑯
衣装⑲
衣装⑳
プレイヤーオス猿モデリング完了
プレイヤーメス猿モデリング完了
ステージ①作成
ステージ②作成
背景用オブジェクト作成
ベースモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
プレイヤーモーション作成
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
武器
虫
虫
虫
虫
植物
植物
植物
虫
植物
IItem
IItem
武器
武器
武器
武器
武器
植物
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
プレイヤーエフェクト作成
プレイヤーエフェクト作成
プレイヤーエフェクト作成
プレイヤーエフェクト作成
プレイヤーエフェクト作成
武器
IItem
虫
植物
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション①
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション②
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション④
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション③
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑤
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
レイドボスモーション⑥
プレイヤーSE作成
武器
IItem
虫
植物
レイドボスSE①
レイドボスSE①
レイドボスSE②
レイドボスSE②
レイドボスSE③
レイドボスSE③
レイドボスSE④
レイドボスSE④
レイドボスSE⑤
レイドボスSE⑤
レイドボスSE⑥
レイドボスSE⑥
レイドボスSE⑥
レイドボスSE⑥
レイドボスSE
レイドボスSE
環境音
BGM
BGM
仮素材作成
タイトル
ロビー
ロッカー
オプション
インゲームUI
リザルト
ランキング画面
マッチング
バトルパス画面
アイテムショップ画面
プロフィール
アカウント作成画面
各エラー画面
ロード画面・
ストア画面
チャレンジ選択画面
イベント選択画面
ICON
リプレイ
実績アイコン
トレーディングカード
環境構築
武器
武器取得・持ち替え
プレイヤー作成
IK仮実装
木・枝のツール作成
木・枝の要望対応
PC、Ps4パッケージ対応
カメラ
リソース管理
グラフィック関連
サウンドシステム構築
UIシステム構築
植物ギミック
虫ギミック
武器
ガーデニング
ブロードキャスト
ネットワーク関連
Itemシステム
Itemパラメータ
Item
武器
武器
タイトル
ロビー
衣装変更
ロッカー
オプション
ステージ管理システム
エリア収縮システム
ステージシステム
ゲームフロー
ロード画面・
リプレイ
プロフィール
アカウント作成画面
各エラー画面
アイテムショップ画面
マッチング
リザルト
マッチング機能実装・
団体戦システム実装
バトルロワイヤルシステム実装
スクワッド対戦システム実装
マルチプラットフォーム対応
インゲームUI
ユーザーアカウント管理
ユーザー変更パラメータ管理システム
ストア画面
物理演算系フィジックス対応
ローカライズ対応
DLCシステム実装
実績アイコン
トレーディングカード
ランキング画面
団体戦ルール実装
レイド戦システム実装
レイドボス①
レイドボス②
レイドボス③
レイドボス④
レイドボス⑤
レイドボス⑥
オンライン大会実装
α版
バトルパス画面
イベント選択画面
チャレンジ選択画面
イベント選択画面

## マイルストーン
◆マイルストーン
MS00
|  | Month01 | Month02 | Month03
内容
企画書/使用概要書(全要素とボリューム出し) |  | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様 | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様 | ・全体物量洗い出し ・ゲームフロー仕様 ・プレイヤー全体仕様 ・木・枝レベルデザイン概要書 ・エリア収縮演出仕様
| ゲーム内容 (他モードや1年分の運営予測含む) | 運営スケジュール草案 | 運営スケジュール草案 | 運営スケジュール草案
| イメージデザイン (ラフアート) | プレイヤー猿オスデザインラフアート | プレイヤー猿オスデザインラフアート | プレイヤー猿オスデザインラフアート
| イメージデザイン(コンセプトアート) | コンセプトラフアート | コンセプトラフアート | コンセプトラフアート
| プレイヤーラフモデル作成 |  | 等身確認用ラフモデル作成 | 等身確認用ラフモデル作成
プロトタイプ |  | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装 | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装 | ・武器取得 ・武器持ち替え ・IK仮実装
| 開発環境構築 | バージョン管理システム構築 | ・PC版でのパッケージ環境構築 ・PS4版でのパッケージ環境構築 | ・PC版でのパッケージ環境構築 ・PS4版でのパッケージ環境構築
| モーション | ・プレイヤー待機モーション ・プレイヤー歩きモーション ・プレイヤー走りモーション ・プレイヤー構えモーション(両手銃１種) | ・プレイヤーぶら下がりモーション ・プレイヤー木登りモーション ・プレイヤージャンプモーション ・プレイヤー構えモーション(片手銃１種) | ・プレイヤー待機モーション ・プレイヤー歩きモーション ・プレイヤー走りモーション ・プレイヤーぶら下がりモーション ・プレイヤー木登りモーション ・プレイヤージャンプモーション ・プレイヤー構えモーション(両手銃１種) ・プレイヤー構えモーション(片手銃１種)
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
[5 empty] | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
[5 empty] | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
[5 empty] | ◆R&D | [14 empty] | ◆バーティカルスライス ・5体オンライン対戦 ・全マップ中1/10サイズ完成(残りは仮) ・ファイナルレベルのグラフィック ・基本武器/基本アイテム網羅 ・オプション画面で全調整可能(グラは仮、レイアウト/操作は完成) ・サーバー決定用調査資料 ・オンラインサービス決定用資料 ・オンライン技術資料(諸々のコスト策定可能なもの) |  | ◆プロダクション | [6 empty] | ◆β＋基本QA＋シーズン1～2制作 | [5 empty] | closedβ | 調整・修正
|  |  | フロントエンド |  | MS02 Month05: ・モチベーションフロー完成; MS04 Month07: ・運営スケジュール完成; MS06 Month09: ・リリース時及びDLC３回分の衣装資料完成 (全２０種想定)
|  |  |  | レイアウト/全画面遷移モック | MS01 Month04: ・ゲーム遷移フロー資料作成完了; MS05 Month08: ・デバッグ文字による遷移モック作成完了; MS10 Month13: ・タイトル画面実装完了; MS12 Month15: ・ロビー画面実装完了; MS15 Month18: ・ロッカー画面実装完了 ・プレイヤー衣装替え実装完了; MS17 Month20: ・オプション画面実装完了 ・プロフィール画面実装完了; MS19 Month22: ・アカウント作成画面実装完了; MS20 Month23: ・チャレンジ選択画面実装完了; MS21 Month24: ・イベント選択画面実装完了; MS22 Month25: ・ロード画面実装完了; MS24 Month27: ・アイテムショップ画面実装完了 ・マッチング画面実装完了 ・バトルパス購入画面実装完了; MS27 Month30: ・ストア画面実装完了 (UI画面全種実装完了)
|  |  |  | キャラクターデザイン画 | MS01 Month04: ・プレイヤー猿オスラフアート完成; MS02 Month05: ・プレイヤー猿オスアート完成; MS05 Month08: ・プレイヤー猿メスラフアート完成; MS06 Month09: ・プレイヤー猿メスアート完成; MS09 Month12: ・衣装デザイン１種目完成 ・衣装デザイン２種目完成; MS10 Month13: ・衣装デザイン3種目完成 ・衣装デザイン4種目完成; MS11 Month14: ・衣装デザイン5種目完成 ・衣装デザイン6種目完成 ・レイドボスデザイン1種目完成; MS12 Month15: ・衣装デザイン7種目完成 ・衣装デザイン8種目完成; MS13 Month16: ・衣装デザイン9種目完成 ・衣装デザイン10種目完成 ・レイドボスデザイン2種目完成 ・レイドボスデザイン3種目完成; MS14 Month17: ・衣装デザイン11種目完成 ・衣装デザイン12種目完成; MS15 Month18: ・衣装デザイン13種目完成 ・衣装デザイン14種目完成 ・レイドボスデザイン4種目完成 ・レイドボスデザイン5種目完成; MS16 Month19: ・衣装デザイン１5種目完成 ・衣装デザイン16種目完成; MS17 Month20: ・アイテムデザイン全種完成 ・衣装デザイン１7種目完成 ・衣装デザイン18種目完成 ・レイドボスデザイン6種目完成 (レイドボスデザイン全種完成); MS18 Month21: ・衣装デザイン１9種目完成 ・衣装デザイン20種目完成 (衣装デザイン全種完成)
|  |  |  | コンセプトアート | MS02 Month05: エリア収縮演出デザイン画完成; MS05 Month08: ・虫ギミック１種目デザイン完成 ・虫ギミック2種目デザイン完成 ・植物ギミック１種目デザイン完成 ・植物ギミック2種目デザイン完成; MS06 Month09: ・虫ギミック3種目デザイン完成 ・虫ギミック4種目デザイン完成 ・植物ギミック3種目デザイン完成 ・植物ギミック4種目デザイン完成; MS07 Month10: ・虫ギミック5種目デザイン完成 ・虫ギミック6種目デザイン完成 ・植物ギミック5種目デザイン完成 ・植物ギミック6種目デザイン完成; MS08 Month11: ・虫ギミック7種目デザイン完成 ・虫ギミック8種目デザイン完成 ・植物ギミック7種目デザイン完成 ・植物ギミック8種目デザイン完成; MS09 Month12: ・虫ギミック9種目デザイン完成 ・虫ギミック10種目デザイン完成 ・植物ギミック9種目デザイン完成 ・植物ギミック10種目デザイン完成; MS10 Month13: ・コンセプトアート全種完成 ・虫ギミック１1種目デザイン完成 ・虫ギミック12種目デザイン完成 ・植物ギミック１1種目デザイン完成 ・植物ギミック12種目デザイン完成; MS11 Month14: ・虫ギミック１3種目デザイン完成 ・虫ギミック14種目デザイン完成 ・植物ギミック13種目デザイン完成 ・植物ギミック14種目デザイン完成; MS12 Month15: ・虫ギミック15種目デザイン完成 ・虫ギミック16種目デザイン完成 ・植物ギミック15種目デザイン完成 ・植物ギミック16種目デザイン完成; MS13 Month16: ・虫ギミック１7種目デザイン完成 ・虫ギミック18種目デザイン完成 ・植物ギミック17種目デザイン完成 ・植物ギミック18種目デザイン完成; MS14 Month17: ・虫ギミック19種目デザイン完成 ・虫ギミック20種目デザイン完成 ・植物ギミック１9種目デザイン完成 ・植物ギミック20種目デザイン完成; MS15 Month18: ・虫ギミック2１種目デザイン完成 ・虫ギミック22種目デザイン完成 ・植物ギミック2１種目デザイン完成 ・植物ギミック22種目デザイン完成; MS16 Month19: ・虫ギミック23種目デザイン完成 ・虫ギミック24種目デザイン完成 ・植物ギミック23種目デザイン完成 ・植物ギミック24種目デザイン完成; MS17 Month20: ・虫ギミック25種目デザイン完成 ・虫ギミック26種目デザイン完成 ・植物ギミック25種目デザイン完成 ・植物ギミック26種目デザイン完成; MS18 Month21: ・虫ギミック27種目デザイン完成 ・虫ギミック28種目デザイン完成 ・植物ギミック27種目デザイン完成 ・植物ギミック28種目デザイン完成; MS19 Month22: ・虫ギミック29種目デザイン完成 ・虫ギミック30種目デザイン完成 (虫ギミックデザイン全種完成) ・植物ギミック29種目デザイン完成 ・植物ギミック30種目デザイン完成 (植物ギミック全種デザイン完成)
|  |  |  | アイテムデザイン | MS05 Month08: ・アイテム１種目デザイン完成 ・アイテム２種目デザイン完成; MS06 Month09: ・アイテム3種目デザイン完成 ・アイテム4種目デザイン完成; MS07 Month10: ・アイテム5種目デザイン完成 ・アイテム6種目デザイン完成; MS08 Month11: ・アイテム7種目デザイン完成 ・アイテム8種目デザイン完成; MS09 Month12: ・アイテム9種目デザイン完成 ・アイテム10種目デザイン完成; MS10 Month13: ・アイテム１1種目デザイン完成 ・アイテム1２種目デザイン完成; MS11 Month14: ・アイテム１3種目デザイン完成 ・アイテム14種目デザイン完成 ・アイテム１5種目デザイン完成 ・アイテム16種目デザイン完成; MS12 Month15: ・アイテム１7種目デザイン完成 ・アイテム18種目デザイン完成 ・アイテム１9種目デザイン完成 ・アイテム２0種目デザイン完成; MS13 Month16: ・アイテム21種目デザイン完成 ・アイテム２2種目デザイン完成 ・アイテム23種目デザイン完成 ・アイテム２4種目デザイン完成; MS14 Month17: ・アイテム25種目デザイン完成 ・アイテム26種目デザイン完成 ・アイテム27種目デザイン完成 ・アイテム28種目デザイン完成; MS15 Month18: ・アイテム29種目デザイン完成 ・アイテム30種目デザイン完成 ・アイテム3１種目デザイン完成 ・アイテム3２種目デザイン完成; MS16 Month19: ・アイテム33種目デザイン完成 ・アイテム34種目デザイン完成 ・アイテム35種目デザイン完成 ・アイテム36種目デザイン完成; MS17 Month20: ・アイテム37種目デザイン完成 ・アイテム38種目デザイン完成 ・アイテム39種目デザイン完成 ・アイテム40種目デザイン完成 (アイテムデザイン全種完成)
|  |  |  | UIデザイン | MS08 Month11: ・タイトル画面デザイン ・ロビー画面デザイン ・ロッカー画面デザイン; MS10 Month13: ・オプション画面デザイン; MS12 Month15: ・インゲームUIデザイン; MS13 Month16: ・プロフィール画面デザイン; MS14 Month17: ・アカウント作成画面デザイン; MS18 Month21: ・イベント選択画面デザイン ・リザルト画面デザイン ・ロード画面デザイン; MS19 Month22: ・マッチング画面デザイン ・チャレンジ画面デザイン; MS20 Month23: ・イベント選択画面デザイン ・アイテムショップ画面デザイン; MS21 Month24: ・ストア画面デザイン ・ランキング画面デザイン ・バトルパス画面デザイン (UI画面デザイン全種完成)
|  |  |  | アイコンサンプル | MS10 Month13: ・アイテムアイコン1～4種完成; MS11 Month14: ・アイテムアイコン5～8種完成; MS12 Month15: ・アイテムアイコン9～12種完成; MS13 Month16: ・アイテムアイコン13～16種完成; MS14 Month17: ・アイテムアイコン17～20種完成; MS15 Month18: ・アイテムアイコン21～24種完成; MS16 Month19: ・アイテムアイコン25～28種完成; MS17 Month20: ・アイテムアイコン29～32種完成; MS18 Month21: ・アイテムアイコン33～36種完成 ・実績アイコン1～8種完成; MS19 Month22: ・アイテムアイコン37～40種完成 (アイテムアイコン全種完成) ・トレーディングカード1種目完成 ・トレーディングカード2種目完成 ・実績アイコン9～16種完成; MS20 Month23: ・トレーディングカード3種目完成 ・トレーディングカード4種目完成 ・実績アイコン17～24種完成; MS21 Month24: ・トレーディングカード5種目完成 ・トレーディングカード6種目完成 ・実績アイコン25～32種完成; MS22 Month25: ・トレーディングカード7種目完成 ・トレーディングカード8種目完成 ・実績アイコン33～52種完成; MS23 Month26: ・トレーディングカード9種目完成 ・トレーディングカード10種目完成 ・トレーディングカード11種目完成 ・トレーディングカード12種目完成 ・実績アイコン53～68種完成; MS24 Month27: ・トレーディングカード13種目完成 ・トレーディングカード14種目完成 ・トレーディングカード15種目完成 ・トレーディングカード16種目完成 ・実績アイコン69～84種完成; MS25 Month28: ・トレーディングカード17種目完成 ・トレーディングカード18種目完成 ・トレーディングカード19種目完成 ・トレーディングカード20種目完成 (トレーディングカードデザイン全種完成) ・実績アイコン69～84種完成 (実績アイコン全種デザイン完成)
＊＊＊＊
＊＊＊＊
基本キャラクター(猿オス/猿メス)
挙動リスト(イラスト付き)
|  |  |  | モデル | MS04 Month07: ・プレイヤー猿オスラフモデル完成; MS07 Month10: ・プレイヤー猿オスモデル完成 ・プレイヤー猿メスラフモデル完成; MS10 Month13: ・プレイヤー猿メスモデル完成
|  |  |  | リグ | MS01 Month04: ・プレイヤー猿オスリグ作成; MS08 Month11: ・プレイヤー猿メスリグ作成
|  |  |  | 衣装モデル | MS12 Month15: ・衣装1種目モデリング完成 ・衣装2種目モデリング完成; MS13 Month16: ・衣装3種目モデリング完成 ・衣装4種目モデリング完成; MS15 Month18: ・衣装5種目モデリング完成 ・衣装6種目モデリング完成; MS16 Month19: ・衣装7種目モデリング完成 ・衣装8種目モデリング完成; MS18 Month21: ・衣装9種目モデリング完成 ・衣装10種目モデリング完成; MS19 Month22: ・衣装11種目モデリング完成 ・衣装12種目モデリング完成; MS21 Month24: ・衣装13種目モデリング完成 ・衣装14種目モデリング完成 ・衣装15種目モデリング完成 ・衣装16種目モデリング完成; MS22 Month25: ・衣装17種目モデリング完成 ・衣装18種目モデリング完成 ・衣装19種目モデリング完成 ・衣装20種目モデリング完成 (衣装モデリング全種完成)
モーション
ガン挙動
|  |  |  | ガン種類リスト(デザイン画含む) | MS01 Month04: ・全武器リスト作成; MS02 Month05: ・武器1種目仕様作成 ・武器2種目仕様作成; MS03 Month06: ・武器１種目デザイン完成 ・武器２種目デザイン完成 ・武器3種目仕様作成 ・武器4種目仕様作成; MS04 Month07: ・武器3種目デザイン完成 ・武器4種目デザイン完成 ・武器5種目仕様作成 ・武器6種目仕様作成; MS05 Month08: ・武器5種目デザイン完成 ・武器6種目デザイン完成 ・武器7種目仕様作成 ・武器8種目仕様作成; MS06 Month09: ・武器7種目デザイン完成 ・武器8種目デザイン完成 ・武器9種目仕様作成 ・武器10種目仕様作成; MS07 Month10: ・武器9種目デザイン完成 ・武器10種目デザイン完成 ・武器11種目仕様作成 ・武器12種目仕様作成; MS08 Month11: ・武器11種目デザイン完成 ・武器12種目デザイン完成 ・武器13種目仕様作成 ・武器14種目仕様作成; MS09 Month12: ・武器13種目デザイン完成 ・武器14種目デザイン完成 ・武器15種目仕様作成 ・武器16種目仕様作成; MS10 Month13: ・武器15種目デザイン完成 ・武器16種目デザイン完成 ・武器17種目仕様作成 ・武器18種目仕様作成; MS11 Month14: ・武器17種目デザイン完成 ・武器18種目デザイン完成 ・武器19種目仕様作成 ・武器20種目仕様作成; MS12 Month15: ・武器19種目デザイン完成 ・武器20種目デザイン完成 ・武器21種目仕様作成 ・武器22種目仕様作成; MS13 Month16: ・武器21種目デザイン完成 ・武器22種目デザイン完成 ・武器22種目仕様作成 ・武器23種目仕様作成; MS14 Month17: ・武器23種目デザイン完成 ・武器24種目デザイン完成 ・武器24種目仕様作成 ・武器25種目仕様作成; MS15 Month18: ・武器25種目デザイン完成 ・武器26種目デザイン完成 ・武器27種目仕様作成 ・武器28種目仕様作成; MS16 Month19: ・武器27種目デザイン完成 ・武器28種目デザイン完成 ・武器29種目仕様作成 ・武器30種目仕様作成 (武器仕様全種完成); MS17 Month20: ・武器29種目デザイン完成 ・武器30種目デザイン完成 (武器デザイン全種完成)
|  |  |  | モデル | MS06 Month09: ・武器1種目モデリング完成 ・武器2種目モデリング完成; MS07 Month10: ・武器3種目モデリング完成 ・武器4種目モデリング完成; MS09 Month12: ・武器5種目モデリング完成 ・武器6種目モデリング完成; MS10 Month13: ・武器7種目モデリング完成 ・武器8種目モデリング完成; MS12 Month15: ・武器9種目モデリング完成 ・武器10種目モデリング完成; MS13 Month16: ・武器11種目モデリング完成 ・武器12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・武器13種目モデリング完成 ・武器14種目モデリング完成; MS16 Month19: ・武器15種目モデリング完成 ・武器16種目モデリング完成; MS18 Month21: ・武器17種目モデリング完成 ・武器18種目モデリング完成; MS19 Month22: ・武器19種目モデリング完成 ・武器20種目モデリング完成 ・武器21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・武器22種目モデリング完成; MS21 Month24: ・武器23種目モデリング完成 ・武器24種目モデリング完成; MS22 Month25: ・武器25種目モデリング完成 ・武器26種目モデリング完成 ・武器27種目モデリング完成 ・武器28種目モデリング完成 ・武器29種目モデリング完成 ・武器30種目モデリング完成 (武器モデリング全種完成)
|  |  |  | ガン吸い込み→タンク溜め→撃つ | MS07 Month10: ・武器1種目モーション作成 ・武器2種目モーション作成; MS08 Month11: ・武器3種目モーション作成 ・武器4種目モーション作成 ・武器1種目アクション実装 ・武器2種目アクション実装; MS09 Month12: ・武器3種目アクション実装 ・武器4種目アクション実装; MS10 Month13: ・武器5種目モーション作成 ・武器6種目モーション作成; MS11 Month14: ・武器7種目モーション作成 ・武器8種目モーション作成 ・武器5種目アクション実装 ・武器6種目アクション実装; MS12 Month15: ・武器7種目アクション実装 ・武器8種目アクション実装; MS13 Month16: ・武器9種目モーション作成 ・武器10種目モーション作成; MS14 Month17: ・武器11種目モーション作成 ・武器12種目モーション作成 ・武器9種目アクション実装 ・武器10種目アクション実装; MS15 Month18: ・武器11種目アクション実装 ・武器12種目アクション実装; MS16 Month19: ・武器13種目モーション作成 ・武器14種目モーション作成; MS17 Month20: ・武器15種目モーション作成 ・武器16種目モーション作成 ・武器13種目アクション実装 ・武器14種目アクション実装; MS18 Month21: ・武器15種目アクション実装 ・武器16種目アクション実装; MS19 Month22: ・武器17種目モーション作成 ・武器18種目モーション作成; MS20 Month23: ・武器19種目モーション作成 ・武器20種目モーション作成 ・武器21種目モーション作成 ・武器17種目アクション実装 ・武器18種目アクション実装; MS21 Month24: ・武器22種目モーション作成 ・武器19種目アクション実装 ・武器20種目アクション実装 ・武器21種目アクション実装; MS22 Month25: ・武器23種目モーション作成 ・武器24種目モーション作成 ・武器22種目アクション実装; MS23 Month26: ・武器25種目モーション作成 ・武器26種目モーション作成 ・武器27種目モーション作成 ・武器28種目モーション作成 ・武器29種目モーション作成 ・武器30種目モーション作成 (武器関連モーション全種完成) ・武器23種目アクション実装 ・武器24種目アクション実装; MS24 Month27: ・武器25種目アクション実装 ・武器26種目アクション実装 ・武器27種目アクション実装 ・武器28種目アクション実装 ・武器29種目アクション実装 ・武器30種目アクション実装 (武器全種実装完了)
|  |  |  | ショットエフェクト | MS07 Month10: ・武器1種目ショットエフェクト作成 ・武器2種目ショットエフェクト作成; MS08 Month11: ・武器3種目ショットエフェクト作成 ・武器4種目ショットエフェクト作成; MS10 Month13: ・武器5種目ショットエフェクト作成 ・武器6種目ショットエフェクト作成; MS11 Month14: ・武器7種目ショットエフェクト作成 ・武器8種目ショットエフェクト作成; MS13 Month16: ・武器9種目ショットエフェクト作成 ・武器10種目ショットエフェクト作成; MS14 Month17: ・武器11種目ショットエフェクト作成 ・武器12種目ショットエフェクト作成; MS16 Month19: ・武器13種目ショットエフェクト作成 ・武器14種目ショットエフェクト作成; MS17 Month20: ・武器15種目ショットエフェクト作成 ・武器16種目ショットエフェクト作成; MS19 Month22: ・武器17種目ショットエフェクト作成 ・武器18種目ショットエフェクト作成; MS20 Month23: ・武器19種目ショットエフェクト作成 ・武器20種目ショットエフェクト作成 ・武器21種目ショットエフェクト作成; MS21 Month24: ・武器22種目ショットエフェクト作成; MS22 Month25: ・武器23種目ショットエフェクト作成 ・武器24種目ショットエフェクト作成; MS23 Month26: ・武器25種目ショットエフェクト作成 ・武器26種目ショットエフェクト作成 ・武器27種目ショットエフェクト作成 ・武器28種目ショットエフェクト作成 ・武器29種目ショットエフェクト作成 ・武器30種目ショットエフェクト作成 (ショットエフェクト全種完成)
|  |  |  | カメラ/エイム感度 (フロントエンド搭載まで) | MS10 Month13: ・カメラ操作実装完了; MS17 Month20: ・オプション内でのカメラ感度変更実装終了
マップ
|  |  | 背景 |  | MS09 Month12: ・木オブジェクトの作成完了; MS12 Month15: ・背景用オブジェクトリスト作成完了; MS13 Month16: ・ラフ背景完了 (全体マップの1/10サイズのクオリティFIX); MS24 Month27: ・ステージ1種目完成 ・ステージ2種目完成
|  |  | 虫ギミック | モデル | MS08 Month11: ・虫ギミック1種目モデリング完成 ・虫ギミック2種目モデリング完成; MS09 Month12: ・虫ギミック3種目モデリング完成 ・虫ギミック4種目モデリング完成; MS11 Month14: ・虫ギミック5種目モデリング完成 ・虫ギミック6種目モデリング完成; MS12 Month15: ・虫ギミック7種目モデリング完成 ・虫ギミック8種目モデリング完成; MS14 Month17: ・虫ギミック9種目モデリング完成 ・虫ギミック10種目モデリング完成 ・虫ギミック11種目モデリング完成 ・虫ギミック12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・虫ギミック13種目モデリング完成 ・虫ギミック14種目モデリング完成 ・虫ギミック15種目モデリング完成 ・虫ギミック16種目モデリング完成; MS17 Month20: ・虫ギミック17種目モデリング完成 ・虫ギミック18種目モデリング完成; MS18 Month21: ・虫ギミック19種目モデリング完成 ・虫ギミック20種目モデリング完成; MS19 Month22: ・虫ギミック21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・虫ギミック22種目モデリング完成 ・虫ギミック23種目モデリング完成 ・虫ギミック24種目モデリング完成 ・虫ギミック25種目モデリング完成 ・虫ギミック26種目モデリング完成; MS21 Month24: ・虫ギミック27種目モデリング完成 ・虫ギミック28種目モデリング完成 ・虫ギミック29種目モデリング完成 ・虫ギミック30種目モデリング完成 (虫ギミック全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS09 Month12: ・虫ギミック1種目リグ完成 ・虫ギミック2種目リグ完成; MS10 Month13: ・虫ギミック3種目リグ完成 ・虫ギミック4種目リグ完成; MS12 Month15: ・虫ギミック5種目リグ完成 ・虫ギミック6種目リグ完成; MS13 Month16: ・虫ギミック7種目リグ完成 ・虫ギミック8種目リグ完成; MS15 Month18: ・虫ギミック9種目リグ完成 ・虫ギミック10種目リグ完成 ・虫ギミック11種目リグ完成 ・虫ギミック12種目リグ完成; MS16 Month19: ・虫ギミック13種目リグ完成 ・虫ギミック14種目リグ完成 ・虫ギミック15種目リグ完成 ・虫ギミック16種目リグ完成; MS18 Month21: ・虫ギミック17種目リグ完成 ・虫ギミック18種目リグ完成; MS19 Month22: ・虫ギミック19種目リグ完成 ・虫ギミック20種目リグ完成; MS20 Month23: ・虫ギミック21種目リグ完成; MS21 Month24: ・虫ギミック22種目リグ完成 ・虫ギミック23種目リグ完成 ・虫ギミック24種目リグ完成 ・虫ギミック25種目リグ完成 ・虫ギミック26種目リグ完成; MS22 Month25: ・虫ギミック27種目リグ完成 ・虫ギミック28種目リグ完成 ・虫ギミック29種目リグ完成 ・虫ギミック30種目リグ完成 (虫ギミック全種リグ完成)
|  |  |  | モーション | MS10 Month13: ・虫ギミック1種目モーション完成 ・虫ギミック2種目モーション完成; MS11 Month14: ・虫ギミック3種目モーション完成 ・虫ギミック4種目モーション完成; MS13 Month16: ・虫ギミック5種目モーション完成 ・虫ギミック6種目モーション完成; MS14 Month17: ・虫ギミック7種目モーション完成 ・虫ギミック8種目モーション完成; MS16 Month19: ・虫ギミック9種目モーション完成 ・虫ギミック10種目モーション完成 ・虫ギミック11種目モーション完成 ・虫ギミック12種目モーション完成; MS17 Month20: ・虫ギミック13種目モーション完成 ・虫ギミック14種目モーション完成 ・虫ギミック15種目モーション完成 ・虫ギミック16種目モーション完成; MS19 Month22: ・虫ギミック17種目モーション完成 ・虫ギミック18種目モーション完成; MS20 Month23: ・虫ギミック19種目モーション完成 ・虫ギミック20種目モーション完成; MS21 Month24: ・虫ギミック21種目モーション完成; MS22 Month25: ・虫ギミック22種目モーション完成 ・虫ギミック23種目モーション完成 ・虫ギミック24種目モーション完成 ・虫ギミック25種目モーション完成 ・虫ギミック26種目モーション完成; MS23 Month26: ・虫ギミック27種目モーション完成 ・虫ギミック28種目モーション完成 ・虫ギミック29種目モーション完成 ・虫ギミック30種目モーション完成 (虫ギミック全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS10 Month13: ・虫ギミック1種目エフェクト完成 ・虫ギミック2種目エフェクト完成; MS11 Month14: ・虫ギミック3種目エフェクト完成 ・虫ギミック4種目エフェクト完成; MS13 Month16: ・虫ギミック5種目エフェクト完成 ・虫ギミック6種目エフェクト完成; MS14 Month17: ・虫ギミック7種目エフェクト完成 ・虫ギミック8種目エフェクト完成; MS16 Month19: ・虫ギミック9種目エフェクト完成 ・虫ギミック10種目エフェクト完成 ・虫ギミック11種目エフェクト完成 ・虫ギミック12種目エフェクト完成; MS17 Month20: ・虫ギミック13種目エフェクト完成 ・虫ギミック14種目エフェクト完成 ・虫ギミック15種目エフェクト完成 ・虫ギミック16種目エフェクト完成; MS19 Month22: ・虫ギミック17種目エフェクト完成 ・虫ギミック18種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・虫ギミック19種目エフェクト完成 ・虫ギミック20種目エフェクト完成; MS21 Month24: ・虫ギミック21種目エフェクト完成; MS22 Month25: ・虫ギミック22種目エフェクト完成 ・虫ギミック23種目エフェクト完成 ・虫ギミック24種目エフェクト完成 ・虫ギミック25種目エフェクト完成 ・虫ギミック26種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・虫ギミック27種目エフェクト完成 ・虫ギミック28種目エフェクト完成 ・虫ギミック29種目エフェクト完成 ・虫ギミック30種目エフェクト完成 (虫ギミック全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS11 Month14: ・虫ギミック1種目実装完了 ・虫ギミック2種目実装完了; MS12 Month15: ・虫ギミック3種目実装完了 ・虫ギミック4種目実装完了; MS14 Month17: ・虫ギミック5種目実装完了 ・虫ギミック6種目実装完了; MS15 Month18: ・虫ギミック7種目実装完了 ・虫ギミック8種目実装完了; MS17 Month20: ・虫ギミック9種目実装完了 ・虫ギミック10種目実装完了 ・虫ギミック11種目実装完了 ・虫ギミック12種目実装完了; MS18 Month21: ・虫ギミック13種目実装完了 ・虫ギミック14種目実装完了 ・虫ギミック15種目実装完了 ・虫ギミック16種目実装完了; MS20 Month23: ・虫ギミック17種目実装完了 ・虫ギミック18種目実装完了; MS21 Month24: ・虫ギミック19種目実装完了 ・虫ギミック20種目実装完了; MS22 Month25: ・虫ギミック21種目実装完了; MS23 Month26: ・虫ギミック22種目実装完了 ・虫ギミック23種目実装完了 ・虫ギミック24種目実装完了 ・虫ギミック25種目実装完了 ・虫ギミック26種目実装完了; MS24 Month27: ・虫ギミック27種目実装完了 ・虫ギミック28種目実装完了 ・虫ギミック29種目実装完了 ・虫ギミック30種目実装完了 (虫ギミック全種実装完了)
|  |  | 植物ギミック | モデル | MS08 Month11: ・植物ギミック1種目モデリング完成 ・植物ギミック2種目モデリング完成; MS09 Month12: ・植物ギミック3種目モデリング完成 ・植物ギミック4種目モデリング完成; MS11 Month14: ・植物ギミック5種目モデリング完成 ・植物ギミック6種目モデリング完成; MS12 Month15: ・植物ギミック7種目モデリング完成 ・植物ギミック8種目モデリング完成; MS14 Month17: ・植物ギミック9種目モデリング完成 ・植物ギミック10種目モデリング完成 ・植物ギミック11種目モデリング完成 ・植物ギミック12種目モデリング完成; MS15 Month18: ・植物ギミック13種目モデリング完成 ・植物ギミック14種目モデリング完成 ・植物ギミック15種目モデリング完成 ・植物ギミック16種目モデリング完成; MS17 Month20: ・植物ギミック17種目モデリング完成 ・植物ギミック18種目モデリング完成; MS18 Month21: ・植物ギミック19種目モデリング完成 ・植物ギミック20種目モデリング完成; MS19 Month22: ・植物ギミック21種目モデリング完成; MS20 Month23: ・植物ギミック22種目モデリング完成 ・植物ギミック23種目モデリング完成 ・植物ギミック24種目モデリング完成 ・植物ギミック25種目モデリング完成 ・植物ギミック26種目モデリング完成; MS21 Month24: ・植物ギミック27種目モデリング完成 ・植物ギミック28種目モデリング完成 ・植物ギミック29種目モデリング完成 ・植物ギミック30種目モデリング完成 (植物ギミック全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS09 Month12: ・植物ギミック1種目リグ完成 ・植物ギミック2種目リグ完成; MS10 Month13: ・植物ギミック3種目リグ完成 ・植物ギミック4種目リグ完成; MS12 Month15: ・植物ギミック5種目リグ完成 ・植物ギミック6種目リグ完成; MS13 Month16: ・植物ギミック7種目リグ完成 ・植物ギミック8種目リグ完成; MS15 Month18: ・植物ギミック9種目リグ完成 ・植物ギミック10種目リグ完成 ・植物ギミック11種目リグ完成 ・植物ギミック12種目リグ完成; MS16 Month19: ・植物ギミック13種目リグ完成 ・植物ギミック14種目リグ完成 ・植物ギミック15種目リグ完成 ・植物ギミック16種目リグ完成; MS18 Month21: ・植物ギミック17種目リグ完成 ・植物ギミック18種目リグ完成; MS19 Month22: ・植物ギミック19種目リグ完成 ・植物ギミック20種目リグ完成; MS20 Month23: ・植物ギミック21種目リグ完成; MS21 Month24: ・植物ギミック22種目リグ完成 ・植物ギミック23種目リグ完成 ・植物ギミック24種目リグ完成 ・植物ギミック25種目リグ完成 ・植物ギミック26種目リグ完成; MS22 Month25: ・植物ギミック27種目リグ完成 ・植物ギミック28種目リグ完成 ・植物ギミック29種目リグ完成 ・植物ギミック30種目リグ完成 (植物ギミック全種リグ完成)
|  |  |  | モーション | MS10 Month13: ・植物ギミック1種目モーション完成 ・植物ギミック2種目モーション完成; MS11 Month14: ・植物ギミック3種目モーション完成 ・植物ギミック4種目モーション完成; MS13 Month16: ・植物ギミック5種目モーション完成 ・植物ギミック6種目モーション完成; MS14 Month17: ・植物ギミック7種目モーション完成 ・植物ギミック8種目モーション完成; MS16 Month19: ・植物ギミック9種目モーション完成 ・植物ギミック10種目モーション完成 ・植物ギミック11種目モーション完成 ・植物ギミック12種目モーション完成; MS17 Month20: ・植物ギミック13種目モーション完成 ・植物ギミック14種目モーション完成 ・植物ギミック15種目モーション完成 ・植物ギミック16種目モーション完成; MS19 Month22: ・植物ギミック17種目モーション完成 ・植物ギミック18種目モーション完成; MS20 Month23: ・植物ギミック19種目モーション完成 ・植物ギミック20種目モーション完成; MS21 Month24: ・植物ギミック21種目モーション完成; MS22 Month25: ・植物ギミック22種目モーション完成 ・植物ギミック23種目モーション完成 ・植物ギミック24種目モーション完成 ・植物ギミック25種目モーション完成 ・植物ギミック26種目モーション完成; MS23 Month26: ・植物ギミック27種目モーション完成 ・植物ギミック28種目モーション完成 ・植物ギミック29種目モーション完成 ・植物ギミック30種目モーション完成 (植物ギミック全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS10 Month13: ・植物ギミック1種目エフェクト完成 ・植物ギミック2種目エフェクト完成; MS11 Month14: ・植物ギミック3種目エフェクト完成 ・植物ギミック4種目エフェクト完成; MS13 Month16: ・植物ギミック5種目エフェクト完成 ・植物ギミック6種目エフェクト完成; MS14 Month17: ・植物ギミック7種目エフェクト完成 ・植物ギミック8種目エフェクト完成; MS16 Month19: ・植物ギミック9種目エフェクト完成 ・植物ギミック10種目エフェクト完成 ・植物ギミック11種目エフェクト完成 ・植物ギミック12種目エフェクト完成; MS17 Month20: ・植物ギミック13種目エフェクト完成 ・植物ギミック14種目エフェクト完成 ・植物ギミック15種目エフェクト完成 ・植物ギミック16種目エフェクト完成; MS19 Month22: ・植物ギミック17種目エフェクト完成 ・植物ギミック18種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・植物ギミック19種目エフェクト完成 ・植物ギミック20種目エフェクト完成; MS21 Month24: ・植物ギミック21種目エフェクト完成; MS22 Month25: ・植物ギミック22種目エフェクト完成 ・植物ギミック23種目エフェクト完成 ・植物ギミック24種目エフェクト完成 ・植物ギミック25種目エフェクト完成 ・植物ギミック26種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・植物ギミック27種目エフェクト完成 ・植物ギミック28種目エフェクト完成 ・植物ギミック29種目エフェクト完成 ・植物ギミック30種目エフェクト完成 (植物ギミック全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS11 Month14: ・植物ギミック1種目実装完了 ・植物ギミック2種目実装完了; MS12 Month15: ・植物ギミック3種目実装完了 ・植物ギミック4種目実装完了; MS14 Month17: ・植物ギミック5種目実装完了 ・植物ギミック6種目実装完了; MS15 Month18: ・植物ギミック7種目実装完了 ・植物ギミック8種目実装完了; MS17 Month20: ・植物ギミック9種目実装完了 ・植物ギミック10種目実装完了 ・植物ギミック11種目実装完了 ・植物ギミック12種目実装完了; MS18 Month21: ・植物ギミック13種目実装完了 ・植物ギミック14種目実装完了 ・植物ギミック15種目実装完了 ・植物ギミック16種目実装完了; MS20 Month23: ・植物ギミック17種目実装完了 ・植物ギミック18種目実装完了; MS21 Month24: ・植物ギミック19種目実装完了 ・植物ギミック20種目実装完了; MS22 Month25: ・植物ギミック21種目実装完了; MS23 Month26: ・植物ギミック22種目実装完了 ・植物ギミック23種目実装完了 ・植物ギミック24種目実装完了 ・植物ギミック25種目実装完了 ・植物ギミック26種目実装完了; MS24 Month27: ・植物ギミック27種目実装完了 ・植物ギミック28種目実装完了 ・植物ギミック29種目実装完了 ・植物ギミック30種目実装完了 (植物ギミック全種実装完了)
オンライン
|  |  | 資料 |  | MS06 Month09: ・サーバー選定用飼料作成; MS07 Month10: ・レイドボス戦基本仕様作成; MS09 Month12: ・オンラインサービス選定用資料作成; MS14 Month17: ・マッチング仕様作成; MS15 Month18: ・オンライン技術資料作成
|  |  | オンライン対戦 |  | MS14 Month17: ・ソロ対戦システム実装完了 ・デュオ対戦システム実装完了 ・カルテット対戦システム完成; MS18 Month21: ・マッチングシステム実装完了; MS20 Month23: ・スクワッド対戦システム実装完了; MS24 Month27: ・団体戦システム実装完了; MS30 Month33: ・オンライン大会のシステム実装
|  |  | レイドボス | モデル | MS12 Month15: ・レイドボス1種目ラフモデリング完成; MS14 Month17: ・レイドボス1種目モデリング完成; MS15 Month18: ・レイドボス2種目ラフモデリング完成 ・レイドボス3種目ラフモデリング完成; MS16 Month19: ・レイドボス4種目ラフモデリング完成 ・レイドボス5種目ラフモデリング完成; MS17 Month20: ・レイドボス2種目モデリング完成 ・レイドボス3種目モデリング完成; MS18 Month21: ・レイドボス6種目ラフモデリング完成; MS19 Month22: ・レイドボス4種目モデリング完成 ・レイドボス5種目モデリング完成; MS21 Month24: ・レイドボス6種目モデリング完成 (レイドボス全種モデリング完成)
|  |  |  | リグ | MS13 Month16: ・レイドボス1種目リグ完成; MS16 Month19: ・レイドボス2種目リグ完成 ・レイドボス3種目リグ完成; MS19 Month22: ・レイドボス6種目リグ完成
|  |  |  | モーション | MS16 Month19: ・レイドボス1種目モーション完成; MS19 Month22: ・レイドボス2種目モーション完成 ・レイドボス3種目モーション完成; MS22 Month25: ・レイドボス4種目モーション完成 ・レイドボス5種目モーション完成; MS24 Month27: ・レイドボス6種目モーション完成 (レイドボス全種モーション完成)
|  |  |  | エフェクト | MS17 Month20: ・レイドボス1種目エフェクト完成; MS20 Month23: ・レイドボス2種目エフェクト完成 ・レイドボス3種目エフェクト完成; MS23 Month26: ・レイドボス4種目エフェクト完成 ・レイドボス5種目エフェクト完成; MS25 Month28: ・レイドボス6種目エフェクト完成 (レイドボス全種エフェクト完成)
|  |  |  | プログラム | MS19 Month22: ・レイドボス1種目実装完了; MS22 Month25: ・レイドボス2種目実装完了 ・レイドボス3種目実装完了; MS24 Month27: ・レイドボス4種目実装完了 ・レイドボス5種目実装完了; MS28 Month31: ・レイドボス6種目実装完了 (レイドボス全種実装完了)
|  |  | テクニカルアート |  | MS15 Month18: ・キャラクターシェーダー完成 ・背景用シェーダー完成
|  |  | ツール |  | MS04 Month07: ・木作成用ツール完成; MS10 Month13: ・レベル管理ツール完成; MS13 Month16: ・シミュレーション調整ツール完成
ここがメガグランツでの獲得資金で行う作業
・最新版企画書
・最終版のプロトタイプ
・コンセプトアート
を明確にどんな要素で作るか？をマイルストーン化
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出可能とする月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
ここが実勢策が始まってのマイルストーン
・まずは6か月ごとの大きなマイルストーンを置く
・その下に詳細のマイルストーン
何か月かかるという塗りつぶし方ではなく、
あくまで提出する月のみを色付けする
※内容と期間は現状すべて仮入力
現状どのレベルまでゲームの完成形が見えているか？
このゲームに必要な要素とは何か？経験済みの技術や進行なのか？などの制作経験値が見えます

## 人月金額表
人月工数
|  | MS00 |  |  | MS01 | MS02 | MS03 | MS04 | MS05 | MS06 | MS07 | MS08 | MS09 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | MS14 | MS15 | MS16 | MS17 | MS18 | MS19 | MS20 | MS21 | MS22 | MS23 | MS24 | MS25 | MS26 | MS27 | MS28 | MS29 | MS30 | MS31 | MS32 | MS33
|  | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | Month07 | Month08 | Month09 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month36 | Month36
スタジオディレクター | 36 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
プロジェクトマネージャーA | 34 |  |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
プロジェクトマネージャーB | 33 |  |  |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
0
クリエイティブディレクター | 36 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
テクニカルディレクター | 36 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
アートディレクター | 36 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
オペレーションマネージャー | 36 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
アートデザイナー - A | 34 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
アートデザイナー - B | 34 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
アイテムデザイナー | 22 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
ギミックデザイナー - A | 28 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
ギミックデザイナー - B | 28 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
武器デザイナー | 23 |  |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
UIデザイナー - A | 19 | MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
UIデザイナー - B | 16 | MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
レイドボスデザイナー - A | 8 | MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000
レイドボスデザイナー - B | 6 | MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000
プランナーリード | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - A | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - B | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - C | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - D | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - E | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - F | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - G | 31 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プランナー - H | 15 | MS01 Month04: 800000; MS02 Month05: 800000; MS03 Month06: 800000; MS04 Month07: 800000; MS05 Month08: 800000; MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000
エンバイロメント リード | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エンバイロメント - A | 21 | MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
エンバイロメント - B | 21 | MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
エンバイロメント - C | 21 | MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
モデラーリード | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モデラー - A | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モデラー - B | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モデラー - C | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モデラー - D | 27 | [8 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モデラー - E | 19 | MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
モデラー - F | 9 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - G | 9 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - H | 9 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - I | 15 | MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - J | 15 | MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - K | 8 | MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000
モデラー - L | 8 | MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000
モデラー - M | 15 | MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モデラー - N | 15 | MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モデラー - O | 14 | MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000
モデラー - P | 9 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000
モデラー - Q | 12 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モデラー - R | 12 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モデラー - S | 3 | MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モデラー - T | 3 | MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000
モーションリード - ① | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーションリード - ② | 31 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - A | 30 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - B | 28 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - C | 28 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - D | 26 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - E | 24 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - F | 24 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - G | 24 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - H | 24 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - I | 24 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
モーション - J | 16 | MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - K | 16 | MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - L | 17 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - M | 17 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - N | 17 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - O | 17 | MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - P | 16 | MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - Q | 15 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000
モーション - R | 14 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000
モーション - S | 14 | MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000
モーション - T | 10 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000
モーション - U | 10 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000
モーション - V | 9 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
モーション - W | 9 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
モーション - X | 9 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
モーション - Y | 8 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000
プログラムリード | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
グラフィックプログラマ | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
ネットワークプログラマ | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - A | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - B | 36 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - C | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - D | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - E | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - F | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - G | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - H | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - I | 27 | [9 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - J | 27 | [9 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
プログラマ - K | 15 | MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
エフェクトリード | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - A | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - B | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - C | 32 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - D | 32 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - E | 31 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
エフェクト - F | 20 | MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000
エフェクト - G | 20 | MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
エフェクト - H | 14 | MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000
エフェクト - I | 14 | MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000
エフェクト - J | 11 | MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - K | 11 | MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - L | 8 | MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - M | 8 | MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - N | 8 | MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - O | 8 | MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
エフェクト - P | 8 | MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
サウンドリード | 31 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
サウンド - A | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
サウンド - B | 29 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
サウンド - C | 22 | [13 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
サウンド - D | 17 | MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000
サウンド - E | 10 | MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000
サウンド - F | 10 | MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000
サウンド BGM - I | 20 | MS05 Month08: 800000; MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
サウンド BGM - J | 20 | MS05 Month08: 800000; MS06 Month09: 800000; MS07 Month10: 800000; MS08 Month11: 800000; MS09 Month12: 800000; MS10 Month13: 800000; MS11 Month14: 800000; MS12 Month15: 800000; MS13 Month16: 800000; MS14 Month17: 800000; MS15 Month18: 800000; MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000
UIリード | 33 |  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
UI - A | 30 | [6 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
UI - B | 27 | [9 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
UI - C | 18 | MS16 Month19: 800000; MS17 Month20: 800000; MS18 Month21: 800000; MS19 Month22: 800000; MS20 Month23: 800000; MS21 Month24: 800000; MS22 Month25: 800000; MS23 Month26: 800000; MS24 Month27: 800000; MS25 Month28: 800000; MS26 Month29: 800000; MS27 Month30: 800000; MS28 Month31: 800000; MS29 Month32: 800000; MS30 Month33: 800000; MS31 Month34: 800000; MS32 Month36: 800000; MS33 Month36: 800000
0
0
0
人月総計 |  | 13300000 | 13300000 | 14200000 | 31900000 | 32700000 | 39100000 | 48700000 | 50300000 | 54300000 | 59100000 | 59100000 | 61500000 | 67100000 | 71100000 | 75900000 | 78300000 | 82300000 | 84700000 | 89500000 | 91900000 | 93500000 | 95100000 | 95100000 | 90300000 | 85500000 | 83900000 | 83100000 | 69500000 | 66300000 | 55100000 | 51900000 | 49500000 | 49500000 | 48700000 | 43100000 | 39100000
40800000
|  |  | 人月単価 | 人数 | 合計人月 | 金額(\)
100
|  |  | 90 | 7 | #REF! | #REF!
85
|  |  | 80 | 115 | #REF! | #REF!
75
70
65
60
55
[5 empty] | #REF! | #REF!
[5 empty] | 31900000 | 32700000 | 39100000 | 48700000 | 50300000 | 54300000 | 59100000 | 59100000 | 61500000 | 67100000 | 71100000 | 75900000 | 78300000 | 82300000 | 84700000 | 89500000 | 91900000 | 93500000 | 95100000 | 95100000 | 90300000 | 85500000 | 83900000 | 83100000 | 69500000 | 66300000 | 55100000 | 51900000 | 49500000 | 49500000 | 48700000 | 43100000 | 39100000
[7 empty] | 103700000 |  |  | 153300000 |  |  | 179700000 |  |  | 214100000 |  |  | 245300000 |  |  | 274900000 |  |  | 280500000 |  |  | 252500000 |  |  | 190900000 |  |  | 150900000 |  |  | 130900000
[5 empty] | 2217500000 | 40800000 | 103700000 | 153300000 | 179700000 | 214100000 | 245300000 | 274900000 | 280500000 | 252500000 | 190900000 | 150900000 | 130900000
[6 empty] | MS0 | MS3 | MS6 | MS9 | MS12 | MS15 | MS18 | MS21 | MS24 | MS27 | MS30 | MS33
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
どの人月単価の人が何人いるのか？を確認します。
与えられている業務に対して適材な人月単価の方が割り当てられているか？を見ます
「安すぎて能力不足」「高すぎて能力過多」を防止するイメージです。
上記を確認しつつ、求める完成品に対し、人月総額が訂正であるかどうか？などを確認するためのものです