## 組織図
組織図
クリエイティブディレクター
メタクリ85
BeeTribe 西村仁志
プロジェクトマネージャーA
開発コスト/期間/外注管理
| 検討中 | テクニカルディレクター
PC240FPS/Switch60FPS
スタジオディレクター |  | BeeTribe佐々木浩一
外部メイン窓口/チーム管理/利益
BeeTribe 西村仁志
アートディレクター
ベヨネッタ
| プロジェクトマネージャーB | 島崎麻里
社内インフラ/機材/総務人事
BeeTribe高橋龍太
オペレーションマネージャー
グローバル配信/サービス/セキュリティ
検討中
この下に
・各チーム
・各チームリード
などを追記していきます。

## マイルストーン
◆目的
現状のビルドは、プログラマのみで「本作のメインフィーチャー部分が実現可能かどうか？」を見極めるための実験用ビルドになっています。
この先、現在のビルドから更にブラッシュアップを行い、その先、パブリッシャーに持って行き開発費を得るレベルを目指します。
６カ月後のビルド
現状のビルド： |  |  |  |  | 「プレイすれば伝わる最低限のモックビルド」「バーティカルスライス前ビルド」
・木が伸びる |  |  |  |  | ・木が伸びる
・木が枯れる |  |  |  |  | ・木が枯れる
・サルが移動できる | 四つ足 |  |  |  | ・サルが移動できる |  | 四つ足
| 二足 | [5 empty] | 二足
・サルが銃を撃つことができる | ハンドガン |  |  |  | ・サルが銃を撃つことができる |  | ハンドガン
| アサルト | [5 empty] | アサルト
| 足ミニガン | [5 empty] | 足ミニガン
・サルが木に登ることができる | [6 empty] | SMG
・サルが枝に乗り移動することができる | [6 empty] | 投げ武器
・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる | [6 empty] | スナイパー
・サルが枝にぶら下がることができる | [6 empty] | トラップA
・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | [6 empty] | 回復アイテム
・サルが木に登ることができる
|  | 【実現目標】 |  |  | ・サルが枝に乗り移動することができる |  | 通常枝乗り
|  | ・サルのモックモデリングを実際のスタイルに変更 |  |  |  |  | ターザンロープ
|  | ・サルの全挙動のモーションとIKを実際のゴールレベルに変更 |  |  | ・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる
|  | ・木の形状を、現状の実験結果をもとに、最終の形状に変更 |  |  | ・サルが枝にぶら下がることができる
|  | ・地面付近の草などの仕様を搭載 |  |  | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる |  | 鉄棒挙動の完成
|  | ・基本カテゴリーの武器とアイテムの効果、装備GUIを搭載 |  |  |  |  | ジャンプ中の射撃
|  | ・最低プレイに必要な昆虫を３匹搭載 |  |  | ・ジャングルに草が茂り、隠れたりすることができる
|  | ・エリア収縮仮バージョン/プレイタイム搭載 |  |  | ・ジャングルに住むクモとクモの巣から弾丸を収集できる
|  | ・キー操作の第一段階をFIX |  |  | ・ジャングルに住む毒虫から、毒を採取し、アイテムにできる
|  | ・ゲーム中に表現される「情報」がどのようなものかを体感できる |  |  | ・ジャングルに住む昆虫に乗って移動することができる
[5 empty] | ・トラップを２つしかけることができる |  | ダミー枝
検討中
・敵を倒し、武器や弾丸、アイテムを奪うことができる
・エリア内にある宝箱から武器などを収集できる
・エリア収縮の最終段階を体感することができる
[5 empty] | 通常 | 7人6か月 | 3360万円
[5 empty] | 急ぎ | 11人4か月 | 3520万円
[5 empty] | 通常 | 2人2か月 | 320万円
◆マイルストーン
MS00
| Month01 |  | Month02 |  | Month03 |  | Month04 |  | Month05 |  | Month06
内容
プレイヤーラフモデル作成 | モックモデルを実際のスタイル(等身)に変更 |  | モックモデルをブラッシュアップ |  | モックモデルをブラッシュアップ |  | モックモデルをブラッシュアップ |  | モックモデルをブラッシュアップ |  | ・サルのモックモデル完成 →サルのシルエット(手の長さ、足の長さ)がイメージとして伝わるレベルへ。
プレイヤーモーション | 現状搭載されているモーションをブラッシュアップ |  | 現状搭載されているモーションを ブラッシュアップ |  | ・現状搭載されているモーションを ブラッシュアップ ・プレイ感をさらに詰めるための追加武器のモーション作成 |  | ・現状搭載されているモーションを ブラッシュアップ ・プレイ感をさらに詰めるための追加武器のモーション作成 |  | ・現状搭載されているモーションを ブラッシュアップ ・プレイ感をさらに詰めるための追加武器のモーション作成 |  | ・現状搭載されているモーションを完成形へ →最終的なモーションのクオリティラインが伝わるレベルに引き上げます。 ・プレイ感をさらに詰めるため、新武器モーションを追加。
プロトタイプ | ・木が伸びる |  | ・木が伸びる |  | ・木が伸びる
| ・木が枯れる |  | ・木が枯れる |  | ・木が枯れる
| ・サルが移動できる | 四つ足 | ・サルが移動できる | 四つ足
|  | 二足 |  | 二足
|  |  | ・サルが銃を撃つことができる (武器６種類) | ハンドガン | ・サルが銃を撃つことができる (武器６種類) | ハンドガン | ・サルが銃を撃つことができる (武器６種類) | ハンドガン | ・サルが銃を撃つことができる (武器６種類) | ハンドガン | ・サルが銃を撃つことができる (武器６種類) | ハンドガン
|  |  |  | アサルト |  | アサルト |  | アサルト |  | アサルト |  | アサルト
|  |  |  | 足ミニガン |  | 足ミニガン |  | 足ミニガン |  | 足ミニガン |  | 足ミニガン
|  |  |  | SMG |  | SMG |  | SMG |  | SMG |  | SMG
|  |  |  | 投げ武器 |  | 投げ武器 |  | 投げ武器 |  | 投げ武器 |  | 投げ武器
|  |  |  | スナイパー |  | スナイパー |  | スナイパー |  | スナイパー |  | スナイパー
[5 empty] | ・サルがアイテムを使用できる | 回復アイテム | ・サルがアイテムを使用できる |  | ・サルがアイテムを使用できる
[8 empty] | トラップA |  | トラップA
| ・サルが木に登ることができる |  | ・サルが木に登ることができる
| ・サルが枝に乗り移動することができる | 通常枝乗り | ・サルが枝に乗り移動することができる | 通常枝乗り | ・サルが枝に乗り移動することができる |  | ・サルが枝に乗り移動することができる |  | ・サルが枝に乗り移動することができる |  | ・サルが枝に乗り移動することができる
[6 empty] | ターザンロープ |  | ターザンロープ |  | ターザンロープ |  | ターザンロープ
| ・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる |  | ・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる |  | ・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる
| ・サルが枝にぶら下がることができる |  | ・サルが枝にぶら下がることができる |  | ・サルが枝にぶら下がることができる
| ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成 | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成 | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成 | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成 | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成
|  | ジャンプ中の射撃 |  | ジャンプ中の射撃 |  | ジャンプ中の射撃 |  | ジャンプ中の射撃 |  | ジャンプ中の射撃
[7 empty] | ・ジャングルに草が茂り、隠れたりすることができる |  | ・ジャングルに草が茂り、隠れたりすることができる |  | ・ジャングルに草が茂り、隠れたりすることができる
[5 empty] | ・ジャングルに住むクモとクモの巣から弾丸を収集できる |  | ・ジャングルに住むクモとクモの巣から弾丸を収集できる
[7 empty] | ・ジャングルに住む毒虫から、毒を採取し、アイテムにできる |  | ・ジャングルに住む毒虫から、毒を採取し、アイテムにできる
[9 empty] | ・ジャングルに住む昆虫に乗って移動することができる |  | ・ジャングルに住む昆虫に乗って移動することができる
[7 empty] | ・トラップを２つしかけることができる | ダミー枝 | ・トラップを２つしかけることができる | ダミー枝 | ・トラップを２つしかけることができる | ダミー枝
[8 empty] | 現在検討中 |  | 現在検討中 |  | 現在検討中
| ・敵を倒し、武器や弾丸、アイテムを奪うことができる |  | ・敵を倒し、武器や弾丸、アイテムを奪うことができる
[5 empty] | ・エリア内にある宝箱から武器などを収集できる |  | ・エリア内にある宝箱から武器などを収集できる
[7 empty] | ・エリア収縮の最終段階を体感することができる |  | ・エリア収縮の最終段階を体感することができる |  | ・エリア収縮の最終段階を体感することができる
開発環境構築 | ・UE4.25へバージョンアップ |  | ・PC版でのパッケージ環境構築 ・PS4版でのパッケージ環境構築
目的
パブリッシャーに持っていき、開発費を得るために
「グラッフィックは仮だが、ミニマムプレイをきちんと
体感できるビルド」
「企画書に書いてあることが作れるものと証明するためのビルド」
へとブラッシュアップ
案2
面白さは想像できた、ただ、サルだけもう少し実感をあげたい
・サルのモックモデリングを実際のスタイルに変更
・サルの全挙動のモーションとIKを実際のゴールレベルに変更