## 資料概要
シート名 | 概要
組織図 | この案件の核となる開発者を記載しています。
プロト版定義 | プロト版として、次のステップへの目的とゴールを記載しています。
人月表 | 次のステップまでに必要なコストを記載しています。
スケジュール | プロト作成期間6カ月のスケジュールと各月のマイルストーンを記載しています。
モーション作成リスト | プロト中に作成するモーションのリストを記載しています。

## 組織図
◆組織図
クリエイティブディレクター
メタクリ85
BeeTribe 西村仁志
プロジェクトマネージャーA
開発コスト/期間/外注管理
|  | 検討中 | テクニカルディレクター
PC240FPS/Switch60FPS
| スタジオディレクター |  | BeeTribe佐々木浩一
外部メイン窓口/チーム管理/利益
BeeTribe 西村仁志
アートディレクター
ベヨネッタ
|  | プロジェクトマネージャーB | 島崎麻里
社内インフラ/機材/総務人事
BeeTribe高橋龍太
オペレーションマネージャー
グローバル配信/サービス/セキュリティ
検討中
この下に
・各チーム
・各チームリード
などを追記していきます。

## プロト版定義
◆プロト版定義
現状のビルドは、プログラマのみで「本作のメインフィーチャー部分が実現可能かどうか？」を見極めるための実験用ビルドになっています。
この先、現在のビルドから更にブラッシュアップを行い、その先、パブリッシャーに持って行き開発費を得るレベルを目指します。
６カ月後のビルド
現状のビルド： |  |  | 「プレイすれば伝わる最低限のモックビルド」「バーティカルスライス前ビルド」
・木が伸びる |  |  | ・木が伸びる
・木が枯れる |  |  | ・木が枯れる
・サルが移動できる | 四つ足 |  | ・サルが移動できる | 四つ足
| 二足 |  |  | 二足
・サルが銃を撃つことができる | ハンドガン |  | ・サルが銃を撃つことができる | ハンドガン
| アサルト |  |  | アサルト
| 足ミニガン |  |  | 足ミニガン
・サルが木に登ることができる |  |  |  | SMG
・サルが枝に乗り移動することができる |  |  |  | 投げ武器
・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる |  |  |  | スナイパー
・サルが枝にぶら下がることができる |  |  |  | トラップA
・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる |  |  |  | 回復アイテム
・サルが木に登ることができる
|  | 【実現目標】 | ・サルが枝に乗り移動することができる | 通常枝乗り
|  | ・サルのモックモデリングを実際のスタイルに変更 |  | ターザンロープ
|  | ・サルの全挙動のモーションとIKを実際のゴールレベルに変更 | ・サルが枝を足場にしてジャンプすることができる
|  | ・木の形状を、現状の実験結果をもとに、最終の形状に変更 | ・サルが枝にぶら下がることができる
|  | ・地面付近の草などの仕様を搭載 | ・サルが枝にぶらさがって、反動をつけて飛ぶことができる | 鉄棒挙動の完成
|  | ・基本カテゴリーの武器とアイテムの効果、装備GUIを搭載 |  | ジャンプ中の射撃
|  | ・最低プレイに必要な昆虫を３匹搭載 | ・ジャングルに草が茂り、隠れたりすることができる
|  | ・エリア収縮仮バージョン/プレイタイム搭載 | ・ジャングルに住むクモとクモの巣から弾丸を収集できる
|  | ・キー操作の第一段階をFIX | ・ジャングルに住む毒虫から、毒を採取し、アイテムにできる
|  | ・ゲーム中に表現される「情報」がどのようなものかを体感できる | ・ジャングルに住む昆虫に乗って移動することができる
|  |  | ・トラップを２つしかけることができる | ダミー枝
検討中
・敵を倒し、武器や弾丸、アイテムを奪うことができる
・エリア内にある宝箱から武器などを収集できる
・エリア収縮の最終段階を体感することができる
目的
パブリッシャーに持っていき、開発費を得るために
「グラッフィックは仮だが、ミニマムプレイをきちんと
体感できるビルド」
「企画書に書いてあることが作れるものと証明するためのビルド」
へとブラッシュアップ

## 人月表
◆人月表
|  | 小計 | MS00 | [5 empty] | 人月単価(US$) | 合計工数(人月) | 合計金額(US$)
|  |  | Month01 | Month02 | Month03 | Month04 | Month05 | Month06 | 8000 | 42 | 336000
| プランナー | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| モデラー | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| アニメーター | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| エンジニア - A | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| エンジニア - B | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| エンジニア - C | 6 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month06
| エンバイロンメント | 3 | bar: MS00 Month01 to MS00 Month03
| VFXデザイナー | 3 | bar: MS00 Month04 to MS00 Month06
| 合計 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## スケジュール
◆プロト版スケジュール
| Month01 |  |  |  | Month02 |  |  |  | Month03 |  |  |  | Month04 |  |  |  | Month05 |  |  |  | Month06
| 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2周目 | 3週目 | 4週目
モデラー
アニメーター
エンジニア - A
エンジニア - B
エンジニア - C
エンバイロメント
エフェクト
MS5
・トラップが設置できます。
・回復アイテムが使えます
・エリア収縮演出が見れます。
MS4
・３種類の武器が使用可能
(合計6種類が使用可能)
・銃にエフェクトが付きます。
・宝箱や虫からアイテム、武器が取得できます。
MS2
・基本行動のラフモーション
・PC版パッケージ
・背景用小物
・基本的な行動を操作可能
MS1
・ラフモデル
・UE4.25での作業環境
・ランドスケープ
スタイル(等身調整)
セットアップ
モデルブラッシュアップ
テクスチャブラッシュアップ
ウェイト調整
作業用リグ作成
基本ラフモーション作成
武器ラフモーション作成
モーションブラッシュアップ
木の成長システム本実装
トラップA実装
トラップB実装
宝箱＋武器入手実装
プレイヤーシステム整備
プレイヤー基本行動実装
ハンドガン実装
足ミニガン
アサルト
SMG
投げ武器
スナイパーライフル
クモの巣実装
回復アイテム実装
デバッグ実装
ターザンロープ実装
デバッグ実装
UE4.25へのバージョンアップ
PC版のパッケージ作成環境構築
ライド可能な昆虫実装
毒虫実装
エリア収縮実装
デバッグ実装
ランドスケープ調整
岩、草など小物作成
レベル調整
マズルフラッシュ、銃痕等作成
エリア収縮演出作成
ブラッシュアップ
MS3
・武器用ラフモーション
・3種類の武器が使用可能
・背景がプロト版FiX
・昆虫に乗れます
MS6
・プロト版モデルFIX
・プロト版モーションFIX
・ターザンロープで遊べます。
・エリア収縮演出がFIX

## モーション作成リスト
◆プロト版モーションリスト
基本行動 | 1 | 待機
| 2 | 歩き
| 3 | 歩き - 構えながら(2足)
| 4 | 走り
| 5 | ジャンプ
| 6 | 登り
| 7 | 下り
| 8 | ぶら下がり
| 9 | ぶら下がりからの登り
| 10 | ぶら下がり移動左
| 11 | ぶら下がり移動右
| 12 | ぶら下がり足武器構え
| 13 | ぶら下がりジャンプ開始
| 14 | ぶら下がりジャンプスイング
| 15 | ターザンロープ
| 16 | エモート
武器・アイテム・トラップ | 17 | ハンドガン構え
| 18 | ハンドガン撃つ
| 19 | ハンドガン ぶら下がり構え 左
| 20 | ハンドガン ぶら下がり構え 右
| 21 | アサルトライフル構え
| 22 | アサルトライフル撃つ
| 23 | 足ミニガン 構え
| 24 | 足ミニガン 撃つ
| 25 | SMG 構え
| 26 | SMG 撃つ
| 27 | スナイパーライフル 構え
| 28 | スナイパーライフル 撃つ
| 29 | 投げ武器 地上 取り出し
| 30 | 投げ武器 地上 投げる
| 31 | 投げ武器 ぶらさがり 取り出し
| 32 | 投げ武器 ぶらさがり 投げ
| 33 | 回復アイテム 地上 取り出し
| 34 | 回復アイテム 地上 使用
| 35 | 回復アイテム ぶら下がり 取り出し
| 36 | 回復アイテム ぶら下がり 使用
| 37 | トラップA 地上 取り出し
| 38 | トラップA 地上 使用